## QA报告
PPQA报告
项目名称 |  | 基于大数据技术的卷烟产耗可视化与敏捷分析研究项目 | 项目阶段 | 上线实施
审计范围 |  | 全过程复盘 | 当前不合格项数量
审计日期 |  | 2021-09-16 | 历史不合格项按时修复率 |  |  |  | 总计：
项目经理 | 贺友利 | 黄云俤 | 审计符合率 |  |  |  | 平均：
PPQA |  | 赵庆丹 | 访谈对象 | 黄云俤
项目概况/风险问题 |  | 1、项目概况： 项目上线试运行，目前处于上线运维期。 优势： 劣势： 2、风险问题：
不符合项 |  | 不符合项说明 |  |  | 严重 等级 | 责任人
严重
高
中
低
历史不符合项 处理情况
提醒/建议
严重等级
严重：关键活动或者交付完全没有进行，且会阻塞后续工作的有效开展。或者该不符合项会严重影响最终的交付或者客户满意度。
高：活动完全没有进行或交付完全没有
中：活动已经进行/交付存在，但不符合要求
低：该不符合项对质量、进度、成本等产生轻微影响。

## CDCP立项评审前检查单
CDCP评审点检查表（一次性检查，CDCP评审会议之前完成）
项目名称： |  | 基于大数据技术的卷烟产耗可视化与敏捷分析研究项目 | 项目经理： | 黄云俤
项目阶段： |  | 上线实施 | PPQA： | 赵庆丹
序号 | 类别 | 检查点 | 检查依据/方法 | 检查结果 | 不符合问题记录明细 | 备注 | 检查结果
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1
1 | T 需求 | 是否有干系人登记册 | 干系人登记表分析； 部门领导、项目经理访谈 | × | 未发现相关记录 |  | 既无交付，也无法说明 | 无交付，能口头简单描述 | 有交付，但不足以开展项目计划 | 有交付，足以开展项目计划 | 信息透彻，全部满足
2 |  | 主要干系人的期望记录是否清晰，是否有评价标准 |  | × | 未发现相关记录 |  |  | 无交付，能口头简单描述 | 有交付，但不足以确定项目范围 | 有交付，足以确定项目范围 | 完全透彻，全部满足
3 |  | 干系人的期望记录是否获得了干系人的确认 |  | × | 未发现相关记录 |  |  | 无交付，能口头简单描述 | 有交付，Sponsor态度勉强 | 有交付，Sponsor基本支持 | 有交付，Sponsor高度认可并支持
4 |  | 是否有用户需求清单 | 3个左右的竞品分析、项目需求（既有客户需求） 用户需求清单（包含必须的采购工作）/评审有效性分析； 技术评审记录 项目经理访谈 | √ |  | 01_立项/基于大数据技术的卷烟产耗可视化与敏捷分析研究-技术协议 基于大数据技术的卷烟产耗可视化与敏捷分析研究-项目合同 | 既无交付，也无法说明 | 无交付，能口头简单描述 | 有交付，但不足以确定项目范围 | 有交付，足以确定项目范围 | 完全透彻，全部满足
5 |  | 项目经理/需求顾问是否组织进行了包需求和概念评审，确定客户需求及概念，论证了需求的完整性、有效性和可行性，并有完整评审记录 |  | √ | [6 empty] | 所有风险完全可控
6 |  | 需求清单是否与用户达成了一致意见 |  | √ | [6 empty] | 范围绝对清晰，工作完全可控
7 | S | 是否有立项书/报告/PPT | 立项报告/立项流程/会议纪要/领导的审批邮件等的交付物分析； 部门领导、项目经理访谈 | √ |  | 01_立项/安脉盛_基于大数据技术的卷烟产耗可视化与敏捷分析研究项目立项书_20201119
8 |  | 启动G3点工作前是否通过了立项流程审批（钉钉立项申请流程） |  | √
9 |  | 立项报告中是否清晰记录了我司的价值、目标、投入产出比、利润率 |  | × | 只有成本
10 |  | 是否当面向公司领导进行过立项汇报，并获得了其认可 |  | √ |  | 01_立项/安脉盛_基于大数据技术的卷烟产耗可视化与敏捷分析研究项目内部启动会V1.0_20201118
11 | R 风险 | 是否清楚地识别出该项目中的主要风险/问题，并记入到风险跟踪表 | 评估会会议纪要/风险登记表/禅道等项目管理工具中风险记录等的交付物分析； 风险跟踪表； 干系人访谈 | √
12 |  | 是否分析了风险的触发条件，并制定了风险应对策略和应对计划。 |  | ×
13 |  | 风险应对措施是否有对应的责任人 |  | × |  |  | 没有任何风险意识与机制 | 风险记录存放在私人空间或者未公示路径的共享空间 | 共享的文档记录，内容不完整 | 风险机制健全，基本可控 | 预算和里程碑合理，完全可控
14 |  | 高等级的风险是否创建了风险子任务来跟踪风险应对计划的执行。 |  | × | 未发现相关记录
15 |  | 高等级的风险是否制定了风险应急计划，并明确了应急计划的责任人。 |  | × | 未发现相关记录
16 |  | 是否定期回顾了风险列表（每周、每月等），并且更新风险的状态 |  | √ |  | 周报
17 |  | 项目中的主要风险是否与相关干系人进行过有效沟通 |  | √
18 | W 工作可控 | 需要做的项目内容及其交付标准描述得是否清晰具体 | 项目章程/项目范围定义/用户需求说明书、发起人和项目经理的审批邮件或流程等的交付物分析； 项目经理访谈 | √ |  |  | 无交付，工作完全失控 | 有交付，但描述很粗略 | 结合用户需求清单分析，有70%的范围描述具体，交付标准清晰 | 结合用户需求清单分析，95%的范围均描述具体，交付标准清晰 | 具备项目所需的全部人员及技能，团队绩效优异
19 |  | 非范围内的描述是否清晰完整 |  | √
20 |  | 是否建立了项目的预算？ | 项目预算 项目计划 | √ |  | 玉溪项目成本核算 | 无 | 难以确定，工作不可控 | 大致划分，但预算和时间点不可控 | 大致清晰，预算和时间点基本可控 | 认识高度一致，获得了有效承诺
21 |  | 是否明确定义了项目的里程碑？ |  | √ |  | 立项书
22 | P 团队 | 是否能顺利找到项目组成员并组成项目团队 | 项目组组织结构图 | √ |  |  | 完全没有恰当的人选和团队 | 欠缺了关键岗位人员，按时协调到位的可能性为50% | 欠缺了关键岗位人员，按时协调到位的可能性为80% | 欠缺的是非关键岗位人员，且按时协调到位的可能性为90% | 具备项目所需的全部人员及技能，团队绩效优异
23 |  | 是否定义了项目参与人员的角色和职责 |  | √ |  |  |  | 仅做过一些非正式沟通 | 有过正式沟通，记录或调查显示有分歧 | 全员进行过正式沟通，无分歧，并获得了他们的有效承诺 | 认识高度一致，获得了有效承诺
24 |  | 是否有相应的考核办法确保执行 |  | × | 未发现相关记录
25 |  | 组建前，是否所有成员都有空档 |  | √
26 |  | 是否召开了全体成员的项目启动会 | 启动会会议纪要、PPT 团队调查 | √ |  | 01_立项/安脉盛_基于大数据技术的卷烟产耗可视化与敏捷分析研究项目内部启动会V1.0_20201118 | 无沟通记 | 仅做过一些非正式沟通 | 有过正式沟通，记录或调查显示有分歧 | 全员进行过正式沟通，无分歧，并获得了他们的有效承诺 | 认识高度一致，获得了有效承诺
27 |  | 是否获得了团队成员的承诺 |  | √ |  |  |  | 仅做过一些非正式沟通 | 有过正式沟通，记录或调查显示有分歧 | 全员进行过正式沟通，无分歧，并获得了他们的有效承诺 | 认识高度一致，获得了有效承诺
|  |  | 审计符合率 | 66.67%
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在NC跟踪表中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。

## PDCP计划评审
PDCP评审点检查表（一次性检查，PDCP评审会议之前完成）
项目名称： |  | 基于大数据技术的卷烟产耗可视化与敏捷分析研究项目 | 项目经理： | 黄云俤
项目阶段： |  | 上线实施 | PPQA： | 赵庆丹
序号 | 类别 | 检查点 | 检查依据/方法 | 检查结果 | 不符合问题记录明细 | 备注 | 检查结果
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1
1 | T 需求 | 项目需求、业务设计是否经过了业务方的审批 | 项目需求业务设计 评审记录/审批流程/沟通记录等； 部门领导、项目经理访谈 | √ |  |  | 范围没有提交审批，或审批未通过 | 项目需求无项目成员评审记录 | 有项目需求及其评审，但无批准文件 | 有交付，足以支撑后续的系统实现 | 完全透彻，全部满足
2 |  | 项目需求描述中，可交付成果的验收标准是否清晰
3 |  | 项目需求的最终稿发送给了业务方、项目成员及其他干系人 |  | √
4 |  | 是否制定了项目过程定义，并经过了领导的审批 | 团队调查； 项目过程定义的活动分析； 培训计划； 培训记录 | × | 未发现过程定义 |  | 无项目过程定义 | 项目过程定义未经过审批 | 项目过程定义有审批，但未发布给项目组成员 | 项目组成员收到并理解了项目过程定义 | 过程绝对清晰，且经过了必要的培训
5 |  | 项目过程定义是否向项目组成员进行了宣贯 |  | ×
6 |  | 是否识别了项目团队成员的弱项，并就此开展了相应的培训 |  | ×
7 |  | 是否根据客户需求识别了需求的优先级、接口需求和性能目标(精度、处理速度，响应时间，吞吐量等） | 解决方案 性能需求 工作范围说明书SOW 软件需求规格说明书 技术评审记录 | × | 未见相关文件 |  | 既无交付，也无法说明 | 无交付，能口头简单描述 | 有超过一半以上的不符合项 | 有交付，足以支撑后续的系统实现 | 全部满足
8 |  | 项目经理/需求顾问是否在G3点之前组织进行了需求分解和规格评审，确定需求实现的路径，产品的设计规格，并有完整评审记录 |  | × | 未见相关文件
9 |  | 《软件需求规格说明书》评审发现的问题是否已被跟踪直至解决 | 需求规格说明书评审报告、会议纪要、配置管理库 需求跟踪矩阵 | × | 未见相关文件
10 |  | 是否开发了系统测试方案及其一定数量（20%-30%）的测试用例，对需求的符合性进行验证 |  | × | 未见相关文件
11 |  | 是否分析并记录了产品需求与用户需求、系统测试用例与产品需求的追溯关系 |  | × | 未见相关文件
12 |  | 是否将《软件需求规格说明书》纳入配置管理，并形成基线，权限是否已收回 | 配置管理库 需求跟踪矩阵 变更流程及申请表 | × | 未见相关文件 |  | 无配置管理 | 无基线 | 变更未管理 | 需求变更机制健全，基本可控 | 所有需求完全可控
13 |  | 基线化后，所有对需求的变更是否都进行了跟踪 |  | × | 未见相关文件
14 |  | 是否所有的需求变更都进行了变更分析、评审和批准 |  | × | 未见相关文件
15 |  | 是否针对选定的方案进行了概要设计，且架构师/开发负责人对整体方案进行了评审，并有完整评审记录 | 概要设计； 技术评审记录 | √
16 |  | 是否提交项目里程碑/总结报告 | 项目里程碑/总结报告 | × |  |  | 完全没有报告 | 没有数据分析 | 度量数据不全面 | 报告合理，数据基本全面 | 报告精确，分析完全正确
17 |  | 里程碑/总结报告中，是否对项目数据进行了统计并加以分析 |  | ×
18 |  | 度量统计数据是否客观准确，有据可查 |  | ×
19 | S | 是否从各个利益相关者处获得对项目计划的承诺，包括变更后的再承诺?（即干系人是否对该项目计划有一致认识？） | 项目计划/评审记录/会议纪要/汇报邮件等的交付物分析； 干系人访谈 | √ |  |  | 无沟通，无审批 | 仅做过一些非正式沟通 | 部分有过正式沟通 | 全部有过正式沟通，Sponsor基本支持 | Sponsor高度认可并支持
20 | R | 是否有清晰的风险管理计划？(如风险的识别、分析和给出应对措施，并在风险跟踪表里/周报面进行记录跟踪) | 风险跟踪表； 干系人访谈 | × |  |  | 没有任何风险意识与机制 | 风险记录存放在私人空间或者未公示路径的共享空间 | 共享的文档记录，内容不完整 | 风险机制健全，基本可控 | 所有风险完全可控
21 | W 工作可控 | 是否使用组织过程资产策划了项目活动 | 项目范围说明书； 项目估算表； 进度表 | √ |  |  | 无估算，工作完全失控 | 估算方法粗略，结果无法控制 | 估算方法不科学，结果难以预测 | 估算合理 | 估算科学，完全满足
22 |  | 是否根据项目的范围建立了顶层WBS |  | √
23 |  | 是否选择了估算方法，形成估算记录，并经过评审 |  | ×
24 |  | 是否把估算结果运用到项目进度计划中 |  | ×
25 |  | 是否开发了完整的项目计划（包括项目计划/进度计划/风险计划/度量计划/质量保证计划/版本分支策略图/配置管理计划/项目集成计划等） | 项目整体计划； 评审记录 | × | 只有里程碑计划 |  | 工作完全失控 | 计划有缺陷，不受控 | 有超过一半以上的不符合项 | 计划合理，基本全面 | 计划非常合理，完全可控
26 |  | 是否按照评审流程评审了所有计划及其工作产品 |  | × |  |  |  | 计划有缺陷，不受控 | 有超过一半以上的不符合项 | 计划合理，基本全面 | 计划非常合理，完全可控
27 |  | 是否在项目进度计划中标识了主里程碑、约束、任务依赖关系 |  | √ |  | 只有里程碑，没有约束和任务依赖关系
28 |  | 项目计划文档是否纳入了配置管理 |  | × | 未见相关文件 | PM确认
29 |  | 是否细化了项目下一阶段的进度计划 | 项目计划、进度表； 质量保证计划； 干系人沟通计划 | × | 未见相关文件 | PM确认 | 不明确 | 计划有缺陷，不受控 | 有超过一半以上的不符合项 | 计划合理，基本全面 | 计划非常合理，完全可控
30 |  | 是否明确开发/集成环境和工具 |  | × | 未见相关文件 | PM确认 |  | 欠缺了关键岗位人员，按时协调到位的可能性为50% | 欠缺了关键岗位人员，按时协调到位的可能性为80% | 欠缺的是非关键岗位人员，且按时协调到位的可能性为90% | 具备项目所需的全部人员及技能，团队绩效优异
31 |  | 是否计划了项目开发中要管理的的数据 |  | × | 未见相关文件 | PM确认
32 |  | 是否对项目利益相关者需要参与的活动作出计划和安排 |  | × | 未见相关文件 | PM确认
33 | P 团队 | 是否计划了项目需要的知识和技能情况 | 资源计划 | × | 未见相关文件 | PM确认 | 完全没有恰当的人选和团队 | 欠缺了关键岗位人员，按时协调到位的可能性为50% | 欠缺了关键岗位人员，按时协调到位的可能性为80% | 欠缺的是非关键岗位人员，且按时协调到位的可能性为90% | 具备项目所需的全部人员及技能，团队绩效优异
34 |  | 对下一阶段的人力资源需求进行评估 |  | √
|  |  | 审计符合率 | 24.24%
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在NC跟踪表中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。

## 系统实现检查表
系统实现阶段检查表（一次性检查。系统实现结束，上线准备开始之前完成）
项目名称： |  | 基于大数据技术的卷烟产耗可视化与敏捷分析研究项目 | 项目经理： | 黄云俤
项目阶段： |  | 上线实施 | PPQA： | 赵庆丹
序号 | 类别 | 检查点 | 检查依据/方法 | 检查结果 | 不符合问题记录明细 | 备注 | 检查结果
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1
1 | T 需求 | 是否定义了接口准则进行接口设计，经过了评审并有完整评审记录 | 接口设计； 评审记录 | √ |  | 产品架构；无评审记录
2 |  | 是否指定了专人进行数据库的设计，经过了评审并有完整评审记录 | 数据库设计； 评审记录 | √ |  | 数据流图； 玉溪烟厂(设备)模型_V1(1)(1)无评审记录
3 |  | 是否编写了详细的设计文档，经过了评审并有完整评审记录 | 详细设计； 评审记录 | × | 未见记录文件
4 |  | 是否完成测试用例的编写（单元测试用例、集成测试用例、系统测试用例，可合并），并经过了评审 | 测试用例； 评审记录 | × | 未发现测试用例文件 |  | 无测试用例，范围理解完全不受控 | 依据需求，范围理解不可控 | 有粗略的用例，不全面 | 用例合理，经过评审 | 用例非常合理，评审充分
5 |  | 每个测试用例是否清楚的填写了测试点、输入与步骤、预期结果 |  | ×
6 |  | 本阶段存在需求变更时，是否遵循了变更操作程序 | 需求跟踪矩阵 测试用例 变更申请表 变更流程 | 不适用 |  |  | 完全不受控 | 无变更分析等管理 | 有变更分析和审批，但是未闭环 | 需求变更机制健全，基本可控 | 所有需求及其跟踪完全可控
7 |  | 设计内容新增和变更时，是否对集成测试用例进行了对应的调整 |  | 不适用
8 |  | 是否提交项目里程碑/总结报告 | 项目里程碑/总结报告 | × | 未见记录文件 |  | 完全没有报告 | 没有数据分析 | 度量数据不全面 | 报告合理，数据基本全面 | 报告精确，分析完全正确
9 |  | 里程碑/总结报告中，是否对项目数据进行了统计并加以分析 |  | × | 未见记录文件
10 |  | 度量统计数据是否客观准确，有据可查 |  | 不适用
11 | S | 是否定期发送项目状态和绩效报告给Sponsor | 干系人登记表分析 会议纪要 邮件记录 项目经理访谈等 | √ |  |  | 完全没有沟通 | 仅做过一些非正式沟通 | 部分有过正式沟通 | 全部有过正式沟通，Sponsor基本支持 | Sponsor高度认可并支持
12 |  | 是否邀请Sponsor参加了重要例会及其他项目决策 |  | √
13 |  | 重要事项是否会主动向Sponsor反馈进展 |  | √
14 | R | 风险登记册是否定期更新，且更新到最新状态 | 风险跟踪表/禅道等项目管理工具中跟踪记录 干系人访谈 | √ |  | 项目周报、双周报 | 没有任何风险意识与机制 | 风险记录存放在私人空间或者未公示路径的共享空间 | 共享的文档记录，内容不完整 | 风险机制健全，基本可控 | 所有风险完全可控
15 | W 工作可控 | 是否安排资料开发人员启动并行编写软件产品用户文档：用户手册、安装说明等 | 项目计划 数据迁移计划 培训资料及记录 | × | 未见相关文件 |  | 工作完全失控 | 计划有缺陷，不可控 | 有超过一半以上的不符合项 | 计划合理，基本全面 | 计划非常合理，完全可控
16 |  | 是否制定了数据迁移计划 |  | 不适用 | 未见相关文件 | 有数据接口，无数据迁移
17 |  | 实施工程师是否准备了业务数据，并导入系统 |  | 不适用 | 未见相关文件
18 |  | 实施工程师是否准备了培训讲义，对用户进行了培训 |  | × | 未见相关文件
19 |  | 编码是否清除了阻断和严重问题，且符合编码规范 | 代码 代码检查工具 代码评审报告/技术评审问题记录 测试报告 | √ |  |  | 完全没有质量保证工作 | 代码检查工具显示有阻塞bug存在 | 代码检查工具显示有严重bug存在，或整体合规性低于60% | 代码符合规范，UT测试合理 | 完全符合规范
20 |  | 软件工程师是否根据计划对代码进行了代码评审，并编写了代码评审报告 |  | × | 未见相关文件
21 |  | 软件工程师是否根据计划对代码进行了单元测试 |  | × |  | 只做编译
22 |  | 单元测试和开发自测是否形成了测试记录并进行bug的记录和跟踪解决 |  | × | 未见相关文件
23 |  | 是否完成项目测试计划编写 | 测试计划 集成计划 | × | 未见测试计划 |  | 测试工作完全失控 | 计划有缺陷，不可控 | 有超过一半以上的不符合项 | 计划合理，执行全面 | 计划和执行非常科学，完全可控
24 |  | 是否按照测试计划的要求建立了测试环境，包括硬件和需求 |  | × | 未见测试计划
25 |  | 是否策划了项目集成活动 |  | × | 未见集成计划
26 |  | 是否确定集成环境和检查待集成的产品组件，确认集成准备就绪 |  | ×
27 |  | 是否按照测试用例要求执行测试并形成测试记录和结论 | 测试用例执行记录 禅道缺陷跟踪 测试报告/总结 | √ | 未见测试用例 |  | 完全没有执行测试用例 | 没有测试记录，或结论 | 有粗略的记录和报告，不全面 | 基本符合要求，报告合理 | 测试执行科学完整，完全符合要求
28 |  | 是否根据内部集成测试计划实施集成测试，且测试过程中产生缺陷都记录，并受到跟踪和解决 |  | × | 未见缺陷记录
29 |  | 是否按计划完成项目的系统测试，且测试过程中产生缺陷都记录，并受到跟踪和解决 |  | ×
30 |  | 是否编写了项目内部验证测试总结报告（包含了整个测试过程的描述、测试结果的分析，Bug收敛分析，各个模块质量分析等） |  | × | 未见测试报告
31 |  | 是否将测试报告提交给项目全体成员 |  | ×
32 |  | 测试对象的版本是有标识和受控的 | 配置项清单 | × |  |  | 完全没有执行转测流程 | 版本不受控 | 有粗略的记录 | 转测机制健全，基本可控 | 所有版本完全可控
33 |  | 测试对象的提交过程是有记录并按流程提交的 |  | 不适用
34 |  | 本阶段的交付，如详细设计文档、代码及其测试报告等，是否纳入配置管理 |  | ×
35 | P 团队 | 是否根据计划进行了培训和团队建设活动 | 培训计划、课件、满意度调查 团队建设活动记录 团队调查 | 不适用 |  |  | 完全没有 | 满意度低于50分 | 满意度低于60分 | 基本满意 | 非常满意
36 |  | 团队沟通是否按计划执行 | 会议纪要 团队调查 | √ |  |  | 完全没有 | 明显不足 | 沟通过程有待改进 | 基本顺畅 | 非常顺畅，且有绩效沟通和改进
|  |  | 审计符合率 | 31.03%
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在NC跟踪表中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。

## ADCP上线前
ADCP评审点检查表（一次性检查，ADCP评审会议之前完成）
项目名称： |  | 基于大数据技术的卷烟产耗可视化与敏捷分析研究项目 | 项目经理： | 黄云俤
检查日期： |  | 上线实施 | PPQA： | 赵庆丹
序号 | 类别 | 检查点 | 检查依据/方法 | 检查结果 | 不符合问题记录明细 | 备注 | 检查结果
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1
1 | T 需求 | 是否完成了性能测试，并编写了测试报告 | 测试报告/总结 数据准备 系统安装、使用、维护操作手册 技术评审记录 | × | 合同中要求，但目录下未发现 |  | 测试工作完全失控，或者未通过 | 没有测试结论 | 测试报告不全面 | 基本符合要求，报告合理 | 测试执行科学完整，完全符合要求
2 |  | 是否完成了信息系统安全测试，并编写了测试报告 |  | ×
3 |  | 是否编写了项目内部验证测试总结报告（包含了整个测试过程的描述、测试结果的分析，Bug收敛分析，各个模块质量分析等） |  | ×
4 |  | 上线试运行之前，项目经理/测试负责人是否组织了样品评审，论证了内部测试的充分性，确认是否可以发布给客户进行试运行，并有完整评审记录 |  | ×
|  | 致命缺陷、严重缺陷的修复率是否达到100%； 一般缺陷修复率是否达到80%以上； 轻微缺陷、其他缺陷修复率是否达到60% 以上 遗留未修复的缺陷，是否全部经过了专家评审的确认 |  | ×
5 |  | 合适的权威是否决定了内部验证通过或没通过的结论 |  | ×
6 |  | 是否组织用户进行了验收测试，并编写了验收测试报告，且明确了验收测试通过或没通过的结论 | 用户验收测试报告 上线问题记录/禅道缺陷跟踪流程 | ×
6 |  | 上线准备过程中，客户发现的缺陷是否都记录，并受到跟踪和解决 |  | × |  |  | 客户完全没有参与 | 没有缺陷记录 | 跟踪记录不全 | 记录完整，跟踪闭环 | 记录跟踪完整，有分析改进
7 |  | 是否提交项目里程碑/总结报告 | 项目里程碑/总结报告 | × |  |  | 完全没有报告 | 没有数据分析 | 度量数据不全面 | 报告合理，数据基本全面 | 报告精确，分析完全正确
8 |  | 里程碑/总结报告中，是否对项目数据进行了统计并加以分析 |  | ×
9 |  | 度量统计数据是否客观准确，有据可查 |  | 不适用
10 | S | 客户方的业务目标是否达成 | 需求清单 立项报告 干系人访谈 | √ |  |  | 无任何价值和目标记录 | 无价值和目标记录，能口头简单描述目标达成情况 | 有价值和目标记录，能口头简单描述目标达成情况 | 有价值和目标记录，达成标准都已被验证 | 获得客户确认；有利于公司组织层面的产品化和市场化的项目资产积累
11 |  | 我公司的业务目标是否达成 |  | √
12 | R | 风险登记册是否定期更新，且更新到最新状态 | 周报/风险跟踪表/禅道等项目管理工具中跟踪记录 | √ |  |  | 没有任何风险意识与机制 | 风险记录存放在私人空间或者未公示路径的共享空间 | 共享的文档记录，内容不完整 | 风险机制健全，基本可控 | 所有风险完全可控
13 | W 工作可控 | 是否编写了《上线策略》，并已与业务部门经过了沟通确认 | 上线策略 沟通记录 上线通知 | × |  |  | 上线工作完全不可控 | 无记录，口头通知 | 有记录，存在缺陷 | 策略合理，通知到位，环境已经部署 | 完全符合要求，上线工作完全可控
14 |  | 项目经理是否起草《项目上线通知》，并提交给客户 |  | ×
15 |  | 客户同意上线后，系统工程师是否将产品基线中的产品部署到上线系统中 |  | √
16 |  | 实施工程师是否准备了培训讲义对用户进行了培训，且用户都通过了培训考核 | 客户培训记录单 用户手册 工作产品移交清单 运维计划 | × | 未见培训记录 |  | 没有任何培训和交接 | 无手册，运维工作不可控 | 资料粗糙，后续运维存在风险 | 资料基本全面，培训完整，运维计划合理 | 资料非常翔实有效，运维工作完全可控
17 |  | 是否制作了用户手册 |  | ×
18 |  | 是否对运维小组进行了培训 |  | ×
19 |  | 运维计划是否已经制定，并明确了运维团队的培训计划、运维范围、运维人员职责、联系方式 |  | ×
20 |  | 是否按照版本发布流程规范执行了版本发布 | 发布申请 基线及产品发布申请单 | × |  |  | 否 | - | - | - | 是
21 |  | 是否组织了发布评审，对用户验收测试（试运行）的结果进行了评审，对需求进行了验证，确认是否可以正式上线，并有完整评审记录 | 用户验收测试报告 上线策略 用户操作手册 技术评审记录 | ×
22 |  | 是否明确了项目结项时间 | ADCP阶段总结报告 项目进度计划 | × |  |  | 否 | - | - | - | 是
23 | P 团队 | 运维阶段需要的资源是否已获得 | 运维计划 | √ |  |  | 完全没有恰当的人选和团队 | 关键岗位按期到岗有风险 | 与要求有差异，勉强使用 | 所有人员能按期到岗，基本符合要求 | 所有人员符合要求，且能按期到岗
|  |  | 审计符合率 | 20.83%
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在NC跟踪表中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。

## 例行检查表（上线前）
项目上线前PPQA例行检查
项目名称： |  | 基于大数据技术的卷烟产耗可视化与敏捷分析研究项目 | 项目经理： | 黄云俤
项目阶段： |  | 上线实施 | PPQA： | 赵庆丹
序号 | 类别 | 检查点 | 检查依据/方法 | 检查结果 | 不符合问题记录明细 | 备注 | 检查标准
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1
1 | T 需求 | 项目计划中是否明确了下一周期的技术评审计划 | 需求、计划、设计、代码等的技术评审记录 CDCP/PDCP/ADCP评审会议和报告 问题跟踪表/工具 | × |  |  | 完全没有质量保证工作 | 没有记录 | 问题没有被跟踪 | 各种评审基本符合要求 | 各种评审完全符合要求，且高效
2 |  | 是否按计划进行了技术评审，并记录了评审问题和结论，且问题得到了跟踪和维护 |  | √
3 |  | 是否按计划对项目各个里程碑举行了管理评审，且评审发现的问题得到了跟踪和维护 |  | ×
4 |  | 是否创建了组织级统一的项目配置管理库并设置了访问控制权限 | 配置管理库 配置管理计划 配置管理报告 变更流程 | √ |  |  | 无配置库 | 关键交付没有纳入配置 | 有超过一半以上的不符合项 | 配置管理基本受控 | 配置管理完全受控
5 |  | 工作产品是否及时纳入配置库 |  | √
6 |  | 纳入配置库的工作产品是否符合命名规范，目录是否正确 |  | 不适用
7 |  | 是否建立了配置状态记录 |  | 不适用
8 |  | 对基线变更是否有变更申请单，是否分析了变更影响和变更审批 |  | 不适用
9 |  | 对需求是否按基线进行了配置管理 | 配置管理库 信息化项目变更申请表&审批表 需求变更确认单 需求变更记录表 需求跟踪矩阵/工具 | √ |  |  | 需求没有进行配置管理 | 没有记录，不可预测 | 有超过一半以上的不符合项 | 需求管理规范，基本受控 | 需求管理规范，完全受控
10 |  | 需求变更时是否按照变更流程处理了需求变更 |  | 不适用
11 |  | 需求变更发生时是否进行了项目计划、阶段工作产品与需求之间的不一致性检查，并进行跟踪验证 |  | 不适用
12 |  | 当需求变更时对现有约定的影响范围和程度进行了评估（工作量、成本、影响等），并得到客户项目经理和业务人员签字确认 |  | 不适用
13 |  | 发现的缺陷是否都记录，并受到跟踪和解决 | 缺陷问题记录 | × |  |  | 完全没有 | 满意度低于50分 | 满意度低于60分 | 基本满意 | 非常满意
14 |  | 是否制定了版本发布计划，并按照既定的发布流程执行了版本发布 | 版本发布计划 | × |  |  | 完全没有 | 满意度低于50分 | 满意度低于60分 | 基本满意 | 非常满意
15 | S | 是否定期发送项目状态和绩效报告给Sponsor | 立项流程 干系人登记表分析 会议纪要 邮件记录 项目经理访谈等 | √
16 |  | 是否邀请Sponsor参加了重要例会及其他项目决策 |  | √
17 |  | 重要事项是否会主动向Sponsor反馈进展 |  | √
18 | R 风险 | 是否及时识别了风险，分析了风险的触发条件，并制定了风险应对策略和应对计划。 | 风险跟踪表/禅道等项目管理工具中跟踪记录 干系人访谈 | √ |  |  | 没有任何风险意识与机制 | 风险记录存放在私人空间或者未公示路径的共享空间 | 共享的文档记录，内容不完整 | 风险机制健全，基本可控 | 所有风险完全可控
19 |  | 是否明确了处理风险的责任人 |  | ×
20 |  | 高等级的风险是否创建了风险子任务来跟踪风险应对计划的执行。 |  | ×
21 |  | 高等级的风险是否制定了风险应急计划，并明确了应急计划的责任人。 |  | ×
22 |  | 当需求发生变化时，是否重新识别了风险 |  | 不适用
23 |  | 是否对每个风险进行定期跟踪，并更新其可能性和影响值，重新审视触发条件和应对措施 |  | √
24 | W 工作可控 | 是否随着项目的推进对任务进行了估算和细化，并更新了项目进度计划 | 项目估算、 WBS、 项目进度计划 项目计划 变更流程 | √ |  |  | 工作完全失控 | 计划有缺陷，不受控 | 未及时更新计划 | 进度及时更新，进度基本可控 | 计划非常合理，进度完全可控
25 |  | 当进度偏差超出20%时，是否重新进行了估计和重计划，修订了项目计划 |  | 不适用
26 |  | 修订的项目计划是否经过变更审批 |  | 不适用
27 |  | 是否对项目计划的变更进行了跟踪、验证和关闭 |  | 不适用
28 |  | 是否所有的需求都使用管理工具（需求跟踪矩阵）进行了管理。 | 需求清单 需求跟踪矩阵 | ×
29 |  | 是否在需求跟踪流程中管理了所有的分析、设计、开发和测试子任务 |  | ×
30 |  | 是否所有任务和子任务的工时填写都符合要求 |  | ×
31 |  | 是否每周识别和分析了项目的偏差 |  | √
32 | P 团队 | 是否有日清沟通，周例会等例行沟通 | 会议纪要 团队调查 | × |  |  | 完全没有 | 明显不足 | 沟通过程有待改进 | 基本顺畅 | 非常顺畅，且有绩效沟通和改进
33 |  | 是否形成项目周报、月报，并及时提交 |  | √
34 |  | 是否按计划执行了项目人员的知识和技能及其培训 | 培训计划、课件、满意度调查 团队建设活动记录 团队调查 | 不适用 |  |  | 完全没有 | 满意度低于50分 | 满意度低于60分 | 基本满意 | 非常满意
|  |  | 审计符合率 | 52.17%
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在JIRA工具中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。

## 例行检查表（上线后）
项目上线后PPQA例行检查
项目名称： |  | 基于大数据技术的卷烟产耗可视化与敏捷分析研究项目 | 项目经理： | 黄云俤
检查阶段： |  | 上线实施 | PPQA： | 赵庆丹
序号 | 检查点 |  | 检查依据/方法 | 检查结果 | 不一致问题记录明细 | 备注
1 | T 需求 | 上线之后发现的问题记录是否完整，并受到跟踪和解决 | 缺陷问题记录/ 禅道缺陷跟踪 访谈 | ×
2 |  | 上线之后发现的问题运维人员无法及时解决时，是否及时进行了问题升级，上报相关领导 |  | ×
3 |  | 对需求是否按基线进行了配置管理 | 需求变更确认单 需求变更记录表 需求跟踪矩阵/工具 | √
4 |  | 需求变更时是否按照变更流程处理了需求变更 |  | 不适用
5 |  | 需求变更时是否对现有约定的影响范围和程度进行了评估（工作量、成本、影响等），并得到客户项目经理和业务人员签字确认 |  | 不适用
6 |  | 需求变更发生时是否进行了项目计划、阶段工作产品与需求之间的不一致性检查，并进行跟踪验证 |  | 不适用
7 |  | 是否制定了版本发布计划，并按照既定的发布流程执行了版本发布 | 版本发布计划 | ×
8 | S 客户 | 是否有日清/周例会等例行沟通 |  | √
9 |  | 是否定期发送项目状态和绩效报告给Sponsor（客户） | 干系人登记表分析 会议纪要 邮件记录 项目经理访谈等 | √
10 |  | 是否邀请Sponsor参加了重要例会及其他项目决策 |  | √
11 |  | 重要事项是否会主动向Sponsor反馈进展 |  | √
12 | R 风险 | 是否及时识别了风险，分析了风险的触发条件，并制定了风险应对策略和应对计划。 | 风险跟踪表/禅道等项目管理工具中跟踪记录 干系人访谈 | ×
13 |  | 是否明确了处理风险的责任人 |  | ×
14 |  | 高等级的风险是否创建了风险子任务来跟踪风险应对计划的执行。 |  | ×
15 |  | 高等级的风险是否制定了风险应急计划，并明确了应急计划的责任人。 |  | ×
16 |  | 当需求发生变化时，是否重新识别了风险 |  | 不适用
17 |  | 是否对每个风险进行定期跟踪，并更新其可能性和影响值，重新审视触发条件和应对措施 |  | √ |  | 周报
18 | W 工作可控 | 项目计划变更时是否经过变更审批，且对项目计划的变更进行了跟踪、验证和关闭 | 项目进度计划 项目计划 变更流程 项目结项流程 访谈 | 不适用
19 |  | 是否按照项目计划提起了项目结项流程，进行运维交接 |  | × | 未见结项报告
20 | P 人员团队 | 是否制定了运维交接团队的培训计划，包括我方运维团队和客户自身的IT人员，且按照培训计划进行实施 | 运维人员培训计划、培训记录 | × | 未见相关文件
21 |  | 运维交接团队成员（包括我方的运维团队和客户自身的IT人员）的技术能力是否达到了要求 | 培训考核记录 访谈 | √
|  |  | 审计符合率 | 43.75%
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在NC跟踪表中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。

## 项目收尾检查单
项目收尾检查表（一次性检查，ADCP之后两个月内完成）
项目名称： |  | 基于大数据技术的卷烟产耗可视化与敏捷分析研究项目 | 项目经理： | 黄云俤
检查日期： |  | 上线实施 | PPQA： | 赵庆丹
序号 | 检查点 |  | 检查依据/方法 | 检查结果 | 不一致问题记录明细 | 备注
1 | 上线问题是否进行了记录，并受到跟踪和解决 |  | 上线问题跟踪表/ 禅道缺陷跟踪 | ×
2 | 是否进行了运维交接（项目组->运维团队） |  | 交接清单 | ×
3 | 是否拿到客户签字的工作任务完成确认书/验收报告 |  | 工作任务完成确认书 验收报告 | ×
4 | 是否完成项目收入确认 |  | 项目收入确认书 | ×
5 | 项目经理是否召集项目组成员、EPG、配置管理员、质量保证工程师，参加项目总结会 |  | 会议记录 | ×
6 | 项目经理是否结合项目组成员的个人总结、以及QA、CM、测试总结，编写了项目总结报告 |  | 项目总结报告 | ×
7 | 是否把项目执行过程中得到的经验、教训、度量等各种数据提交给组织级过程资产库，并有项目交付物清单 |  | 经验库/产品库 | ×
8 | 配置管理员是否关闭项目配置库，释放相关占用资源，并发出配置库关闭通知 |  | 配置库 | ×
|  |  | 审计符合率 | 0%
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在NC跟踪表中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。

## Sheet1
工作策划书：包括技术方案/路线、主要工作内容和目标、工作进度和计划、提交文件清单和节点、人员分工和职责、技术成果策划
立项评审会PPT：建设目标/内容、可行性分析、预估投入（人力、采购、工作量）、风险、里程碑、组织架构、所需资源
上线策略：人员、安装包、产品手册、培训计划、
运维计划：运维团队的培训计划、运维范围、运维人员职责、联系方式、问题反馈机制、应急预案等
版本发布计划
评审会：是否有甲方参加？