## QA报告
PPQA报告
项目名称 |  | 核电厂主设备缺陷监测及诊断系统瞬态识别项目 | 项目阶段 | 质保期
审计范围 |  | 全过程复盘 | 当前不合格项数量 | 5 |  |  | 审计次数：7次
审计日期 |  | 2021-09-08 | 历史不合格项按时修复率 |  |  |  | NC项总计：46项
项目经理 | 贺友利 | 杨皓杰 | 审计符合率 | 81.48% |  |  | 平均符合率：72%
PPQA |  | 赵庆丹 | 访谈对象 | 杨皓杰
项目概况/风险问题 |  | 1、项目概况： 项目已验收结项，目前处于质保期。 优势： 1、项目评审都有甲方参与，需求评审、设计评审（含方案评审）、验收评审；均有会议纪要。 2、客户需求明确，甲方科研外协工作策划书中包含技术方案、工作内容/范围、工作进度要求、提交文件清单、人员分工、技术成果策划等，比较详细，且需求变动较小，在项目经理可控范围内。 弱势： 1、无需求跟踪矩阵，需求-设计-开发-测试，无法进行系统管理，会引起难以追溯质量问题的原因和原因排查困难； 2、使用项目进度进行任务的管理，任务颗粒度较大，少的是1-2天，多的是15-20天，任务管理相对可控性不强，容易出现任务跟进不及时，产生进度偏差； 2、测试大部分工作由开发人员自己完成，有问题记录和跟踪，测试报告中缺少缺陷收敛分析；测试方案中测试计划和用例最好可以分开。 3、人员不稳定，尤其是开发人员，大部分身兼多个项目，大部分的工作是穿插进行的，实际执行过程中没法按照进度计划来，虽然在可控范围，但风险较大，项目经理比较被动； 4、公司无全职配置管理员，配置管理工作还需要完善，尤其是基线、版本、发布的管理；无PQA人员对项目过程、产品进行检查；
不符合项 |  | 不符合项说明 |  |  | 严重 等级 | 责任人
|  | 无干系人登记册，主要干系人的期望无记录 |  |  | 高 | 杨皓杰
|  | 风险管理：高等级的风险无应急计划，未明确了应急计划的责任人和执行。 |  |  | 高 | 杨皓杰
|  | 过程定义：未作项目过程定义裁剪； |  |  | 高 | 杨皓杰
|  | 团队无相应的考核办法确保执行；无团队培训计划，未明确项目需要的知识和技能情况； |  |  | 低 | 杨皓杰
|  | 项目计划、需求、设计、代码有基线，但实际无基线管理 |  |  | 高 | 杨皓杰
|  | 个别里程碑无里程碑报告，无项目数据分析；只有结项报告 |  |  | 高 | 杨皓杰
|  | 无版本发布计划 |  |  | 严重 | 杨皓杰
|  | 需求未使用管理工具（需求跟踪矩阵）进行了管理，无法管理系统管理分析、设计、开发和测试子任务 |  |  | 严重 | 杨皓杰
|  | 上线验收后，运维期无运维计划，目前由项目经理跟进解决问题； |  |  | 高 | 杨皓杰
|  | 项目结项后，未进行关闭项目配置库，释放配置资源； |  |  | 高 | 杨皓杰
历史不符合项 处理情况
提醒/建议 |  | 项目经理兼做开发和项目管理，任务重，管理颗粒度粗，建议项目分级管理，适当简化项目管理流程，逐步推广使用管理小工具（需求跟踪矩阵、禅道缺陷管理、代码每日集成、代码自测），减轻项目经理的负担；
严重等级
严重：关键活动或者交付完全没有进行，且会阻塞后续工作的有效开展。或者该不符合项会严重影响最终的交付或者客户满意度。
高：活动完全没有进行或交付完全没有
中：活动已经进行/交付存在，但不符合要求
低：该不符合项对质量、进度、成本等产生轻微影响。

## CDCP立项评审前检查单
CDCP评审点检查表（一次性检查，CDCP评审会议之前完成）
项目名称： |  | 核电厂主设备缺陷监测及诊断系统瞬态识别项目 | 项目经理： | 杨皓杰
项目阶段： |  | 质保期 | PPQA： | 赵庆丹
序号 | 类别 | 检查点 | 检查依据/方法 | 检查结果 | 不符合问题记录明细 | 备注 | 检查结果
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1
1 | T 需求 | 是否有干系人登记册 | 干系人登记表分析； 部门领导、项目经理访谈 | × | 无登记册 |  | 既无交付，也无法说明 | 无交付，能口头简单描述 | 有交付，但不足以开展项目计划 | 有交付，足以开展项目计划 | 信息透彻，全部满足
2 |  | 主要干系人的期望记录是否清晰，是否有评价标准 |  | × |  |  |  | 无交付，能口头简单描述 | 有交付，但不足以确定项目范围 | 有交付，足以确定项目范围 | 完全透彻，全部满足
3 |  | 干系人的期望记录是否获得了干系人的确认 |  | √ |  | 科研外协工作策划书 |  | 无交付，能口头简单描述 | 有交付，Sponsor态度勉强 | 有交付，Sponsor基本支持 | 有交付，Sponsor高度认可并支持
4 |  | 是否有用户需求清单 | 3个左右的竞品分析、项目需求（既有客户需求） 用户需求清单（包含必须的采购工作）/评审有效性分析； 技术评审记录 项目经理访谈 | √ |  | 科研外协工作策划书（含技术方案、工作内容/范围、技术方案、工作进度和计划、提交文件清单、人员分工、技术成果策划等） | 既无交付，也无法说明 | 无交付，能口头简单描述 | 有交付，但不足以确定项目范围 | 有交付，足以确定项目范围 | 完全透彻，全部满足
5 |  | 项目经理/需求顾问是否组织进行了包需求和概念评审，确定客户需求及概念，论证了需求的完整性、有效性和可行性，并有完整评审记录 |  | √ |  | 科研外协工作策划书 |  |  |  |  | 所有风险完全可控
6 |  | 需求清单是否与用户达成了一致意见 |  | √ |  | 科研外协工作策划书 |  |  |  |  | 范围绝对清晰，工作完全可控
7 | S | 是否有立项报告 | 立项报告/立项流程/会议纪要/领导的审批邮件等的交付物分析； 部门领导、项目经理访谈 | √ |  | 01_立项/安脉盛_国核瞬态识别项目立项书_20200521 | 既无交付，也无法说明 | 无交付，能口头简单描述 | 有交付，Sponsor态度勉强 | 有交付，Sponsor基本支持 | 有交付，Sponsor高度认可并支持
8 |  | 启动G3点工作前是否通过了立项流程审批（钉钉立项申请流程） |  | √
9 |  | 立项报告中是否清晰记录了我司的价值、目标、投入产出比、利润率 |  | √ |  | 建设目标和内容、投入产出利润；
10 |  | 是否当面向公司领导进行过立项汇报，并获得了其认可 |  | √ |  | 安脉盛_国核瞬态识别项目内部启动会V1.0_20200520.ppt
11 | R 风险 | 是否清楚地识别出该项目中的主要风险/问题，并记入到风险跟踪表 | 评估会会议纪要/风险登记表/禅道等项目管理工具中风险记录等的交付物分析； 风险跟踪表； 干系人访谈 | √ |  | 双周报中有风险跟踪记录； 01_立项/安脉盛_国核瞬态识别项目立项书_20200521 | 无风险登记表，项目管理工具中也无风险登记记录 | 项目经理独自评估风险 | 团队部分成员简单参与了风险识别 | 有交付，绝大部分成员参与了风险识别 | 风险识别有效和记录的有效性完全满足
12 |  | 是否分析了风险的触发条件，并制定了风险应对策略和应对计划。 |  | √
13 |  | 风险应对措施是否有对应的责任人 |  | √ |  |  | 没有任何风险意识与机制 | 风险记录存放在私人空间或者未公示路径的共享空间 | 共享的文档记录，内容不完整 | 风险机制健全，基本可控 | 预算和里程碑合理，完全可控
14 |  | 高等级的风险是否创建了风险子任务来跟踪风险应对计划的执行。 |  | ×
15 |  | 高等级的风险是否制定了风险应急计划，并明确了应急计划的责任人。 |  | ×
16 |  | 是否定期回顾了风险列表（每周、每月等），并且更新风险的状态 |  | √ |  | 双周报中有风险跟踪记录
17 |  | 项目中的主要风险是否与相关干系人进行过有效沟通 |  | √ |  | PMO跟进和协调相关干系人
18 | W 工作可控 | 需要做的项目内容及其交付标准描述得是否清晰具体 | 项目章程/项目范围定义/用户需求说明书、发起人和项目经理的审批邮件或流程等的交付物分析； 项目经理访谈 | √ |  | 科研外协工作策划书 | 无交付，工作完全失控 | 有交付，但描述很粗略 | 结合用户需求清单分析，有70%的范围描述具体，交付标准清晰 | 结合用户需求清单分析，95%的范围均描述具体，交付标准清晰 | 具备项目所需的全部人员及技能，团队绩效优异
19 |  | 非范围内的描述是否清晰完整 |  | √
20 |  | 是否建立了项目的预算？ | 项目预算 项目计划 | √ |  | 立项报告中 | 无 | 难以确定，工作不可控 | 大致划分，但预算和时间点不可控 | 大致清晰，预算和时间点基本可控 | 认识高度一致，获得了有效承诺
21 |  | 是否明确定义了项目的里程碑？ |  | √ |  | 科研外协工作策划书-工作进度和计划
22 | P 团队 | 是否能顺利找到项目组成员并组成项目团队 | 项目组组织结构图 | √ |  | 科研外协工作策划书-人员工作和分工 | 完全没有恰当的人选和团队 | 欠缺了关键岗位人员，按时协调到位的可能性为50% | 欠缺了关键岗位人员，按时协调到位的可能性为80% | 欠缺的是非关键岗位人员，且按时协调到位的可能性为90% | 具备项目所需的全部人员及技能，团队绩效优异
23 |  | 是否定义了项目参与人员的角色和职责 |  | √ |  | 科研外协工作策划书-人员工作和分工 |  | 仅做过一些非正式沟通 | 有过正式沟通，记录或调查显示有分歧 | 全员进行过正式沟通，无分歧，并获得了他们的有效承诺 | 认识高度一致，获得了有效承诺
24 |  | 是否有相应的考核办法确保执行 |  | ×
25 |  | 组建前，是否所有成员都有空档 |  | √
26 |  | 是否召开了全体成员的项目启动会 | 启动会会议纪要、PPT 团队调查 | √ |  | 安脉盛_国核瞬态识别项目内部启动会V1.0_20200520.ppt | 无沟通记 | 仅做过一些非正式沟通 | 有过正式沟通，记录或调查显示有分歧 | 全员进行过正式沟通，无分歧，并获得了他们的有效承诺 | 认识高度一致，获得了有效承诺
27 |  | 是否获得了团队成员的承诺 |  | √ |  | 有弱项的符合 |  | 仅做过一些非正式沟通 | 有过正式沟通，记录或调查显示有分歧 | 全员进行过正式沟通，无分歧，并获得了他们的有效承诺 | 认识高度一致，获得了有效承诺
|  |  | 审计符合率 | 81.48%
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在NC跟踪表中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。

## PDCP计划评审
PDCP评审点检查表（一次性检查，PDCP评审会议之前完成）
项目名称： |  | 核电厂主设备缺陷监测及诊断系统瞬态识别项目 | 项目经理： | 杨皓杰
项目阶段： |  | 质保期 | PPQA： | 赵庆丹
序号 | 类别 | 检查点 | 检查依据/方法 | 检查结果 | 不符合问题记录明细 | 备注 | 检查结果
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1
1 | T 需求 | 项目需求、业务设计是否经过了业务方的审批 | 项目需求业务设计 评审记录/审批流程/沟通记录等； 部门领导、项目经理访谈 | √ |  | 核电厂主设备缺陷监测及诊断系统瞬态识别模块开发和样机集成需求评审会.ppt | 范围没有提交审批，或审批未通过 | 项目需求无项目成员评审记录 | 有项目需求及其评审，但无批准文件 | 有交付，足以支撑后续的系统实现 | 完全透彻，全部满足
2 |  | 项目需求描述中，可交付成果的验收标准是否清晰 |  | × | 未见验收标准； | 验收时有无困难或含糊不清的事项
3 |  | 项目需求的最终稿发送给了业务方、项目成员及其他干系人 |  | √ |  | 质量保证计划中-需求确认为审核点；
4 |  | 是否制定了项目过程定义，并经过了领导的审批 | 团队调查； 项目过程定义的活动分析； 培训计划； 培训记录 | × | 未见过程定义 |  | 无项目过程定义 | 项目过程定义未经过审批 | 项目过程定义有审批，但未发布给项目组成员 | 项目组成员收到并理解了项目过程定义 | 过程绝对清晰，且经过了必要的培训
5 |  | 项目过程定义是否向项目组成员进行了宣贯 |  | ×
6 |  | 是否识别了项目团队成员的弱项，并就此开展了相应的培训 |  | × | 未发现相关记录
7 |  | 是否根据客户需求识别了需求的优先级、接口需求和性能目标(精度、处理速度，响应时间，吞吐量等） | 解决方案 性能需求 工作范围说明书SOW 软件需求规格说明书 技术评审记录 | √ |  | 02_需求/基于信息统计分析的含缺陷结构安全风险评估系统软件需求规格说明书;包含功能性需求、非功能性需求（软硬件环境、性能、安全保密、接口、质量、文档等）；但无验收标准； | 既无交付，也无法说明 | 无交付，能口头简单描述 | 有超过一半以上的不符合项 | 有交付，足以支撑后续的系统实现 | 全部满足
8 |  | 项目经理/需求顾问是否在G3点之前组织进行了需求分解和规格评审，确定需求实现的路径，产品的设计规格，并有完整评审记录 |  | √ |  | 核电厂主设备缺陷监测及诊断系统瞬态识别模块开发和样机集成.ppt （需求评审会）；客户方参与；
9 |  | 《软件需求规格说明书》评审发现的问题是否已被跟踪直至解决 | 需求规格说明书评审报告、会议纪要、配置管理库 需求跟踪矩阵 | √
10 |  | 是否开发了系统测试方案及其一定数量（20%-30%）的测试用例，对需求的符合性进行验证 |  | √ | 测试报告 | 最好测试计划、用例、报告单独分开写，不要合并到一个文件中，存放的位置也不对
11 |  | 是否分析并记录了产品需求与用户需求、系统测试用例与产品需求的追溯关系 |  | √ | 测试报告
12 |  | 是否将《软件需求规格说明书》纳入配置管理，并形成基线，权限是否已收回 | 配置管理库 需求跟踪矩阵 变更流程及申请表 | √ |  | 验收报告中有基线设置；但权限未被收回； | 无配置管理 | 无基线 | 变更未管理 | 需求变更机制健全，基本可控 | 所有需求完全可控
13 |  | 基线化后，所有对需求的变更是否都进行了跟踪 |  | 不适用
14 |  | 是否所有的需求变更都进行了变更分析、评审和批准 |  | 不适用
15 |  | 是否针对选定的方案进行了概要设计，且架构师/开发负责人对整体方案进行了评审，并有完整评审记录 | 蓝图/概要设计； 技术评审记录 | √ |  | 04_开发/软件开发/ZD14W03-104-BG 概要设计说明书 方案评审和需求评审一起开的；
16 |  | 是否提交项目里程碑/总结报告 | 项目里程碑/总结报告 | × |  |  | 完全没有报告 | 没有数据分析 | 度量数据不全面 | 报告合理，数据基本全面 | 报告精确，分析完全正确
17 |  | 里程碑/总结报告中，是否对项目数据进行了统计并加以分析 |  | × |  | 对工作量和工期进行了统计
18 |  | 度量统计数据是否客观准确，有据可查 |  | ×
19 | S | 是否从各个利益相关者处获得对项目计划的承诺，包括变更后的再承诺?（即干系人是否对该项目计划有一致认识？） | 项目计划/评审记录/会议纪要/汇报邮件等的交付物分析； 干系人访谈 | √ |  | 需求和方案评审 | 无沟通，无审批 | 仅做过一些非正式沟通 | 部分有过正式沟通 | 全部有过正式沟通，Sponsor基本支持 | Sponsor高度认可并支持
20 | R | 是否有清晰的风险管理计划？(如风险的识别、分析和给出应对措施，并在风险跟踪表里/周报面进行记录跟踪) | 风险跟踪表； 干系人访谈 | √ |  | 有弱项的符合；双周计划中有对风险的识别分析和策略； | 没有任何风险意识与机制 | 风险记录存放在私人空间或者未公示路径的共享空间 | 共享的文档记录，内容不完整 | 风险机制健全，基本可控 | 所有风险完全可控
21 | W 工作可控 | 是否使用组织过程资产策划了项目活动 | 项目范围说明书； 项目估算表； 进度表 | × | 未发现相关记录 |  | 无估算，工作完全失控 | 估算方法粗略，结果无法控制 | 估算方法不科学，结果难以预测 | 估算合理 | 估算科学，完全满足
22 |  | 是否根据项目的范围建立了顶层WBS |  | √ |  | 《安脉盛_国核瞬态识别项目立项书》中的里程碑计划
23 |  | 是否选择了估算方法，形成估算记录，并经过评审 |  | × | 未发现相关记录
24 |  | 是否把估算结果运用到项目进度计划中 |  | ×
25 |  | 是否开发了完整的项目计划（包括项目计划/进度计划/风险计划/度量计划/质量保证计划/版本分支策略图/配置管理计划/项目集成计划等） | 项目整体计划； 评审记录 | √ | 计划不完整，进度、资源、质量、测试计划；无度量、配置、版本等计划 | 有弱项的符合； 只有里程碑计划、测试计划/方案、质量计划，未见其他计划，但配置有审计过程； | 工作完全失控 | 计划有缺陷，不受控 | 有超过一半以上的不符合项 | 计划合理，基本全面 | 计划非常合理，完全可控
26 |  | 是否按照评审流程评审了所有计划及其工作产品 |  | √ |  | 需求评审会议纪要 |  | 计划有缺陷，不受控 | 有超过一半以上的不符合项 | 计划合理，基本全面 | 计划非常合理，完全可控
27 |  | 是否在项目进度计划中标识了主里程碑、约束、任务依赖关系 |  | √ |  | 核电厂主设备缺陷监测及诊断系统瞬态识别模块开发和样机集成需求评审会.ppt
28 |  | 项目计划文档是否纳入了配置管理 |  | × |  | 需求、系统纳入了基线
29 |  | 是否细化了项目下一阶段的进度计划 | 项目计划、进度表； 质量保证计划； 干系人沟通计划 | √ |  |  | 不明确 | 计划有缺陷，不受控 | 有超过一半以上的不符合项 | 计划合理，基本全面 | 计划非常合理，完全可控
30 |  | 是否明确开发/集成环境和工具 |  | × | 未见记录 | 和PM沟通确认； 项目是两个环境各部署一次；大平台上的不在交付范围，上线部分功能，同一套系统； |  | 欠缺了关键岗位人员，按时协调到位的可能性为50% | 欠缺了关键岗位人员，按时协调到位的可能性为80% | 欠缺的是非关键岗位人员，且按时协调到位的可能性为90% | 具备项目所需的全部人员及技能，团队绩效优异
31 |  | 是否计划了项目开发中要管理的的数据 |  | ×
32 |  | 是否对项目利益相关者需要参与的活动作出计划和安排 |  | √ |  | 质量计划中质量控制点及参与人员；
33 | P 团队 | 是否计划了项目需要的知识和技能情况 | 资源计划 | × | 做计划时考虑人员所需技能 |  | 完全没有恰当的人选和团队 | 欠缺了关键岗位人员，按时协调到位的可能性为50% | 欠缺了关键岗位人员，按时协调到位的可能性为80% | 欠缺的是非关键岗位人员，且按时协调到位的可能性为90% | 具备项目所需的全部人员及技能，团队绩效优异
34 |  | 对下一阶段的人力资源需求进行评估 |  | √ | 体现在双周报中的问题和风险中
|  |  | 审计符合率 | 56.25%
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在NC跟踪表中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。

## 系统实现检查表
系统实现阶段检查表（一次性检查。系统实现结束，上线准备开始之前完成）
项目名称： |  | 核电厂主设备缺陷监测及诊断系统瞬态识别项目 | 项目经理： | 杨皓杰
项目阶段： |  | 质保期 | PPQA： | 赵庆丹
序号 | 类别 | 检查点 | 检查依据/方法 | 检查结果 | 不符合问题记录明细 | 备注 | 检查结果
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1
1 | T 需求 | 是否定义了接口准则进行接口设计，经过了评审并有完整评审记录 | 接口设计； 评审记录 | 不适用 |  | 无接口设计
2 |  | 是否指定了专人进行数据库的设计，经过了评审并有完整评审记录 | 数据库设计； 评审记录 | √ |  | 国核瞬态识别/04_开发/6.数据库设计
3 |  | 是否编写了详细的设计文档，经过了评审并有完整评审记录 | 详细设计； 评审记录 | √ |  | 有设计文档，但未见评审记录
4 |  | 是否完成测试用例的编写（单元测试用例、集成测试用例、系统测试用例，可合并），并经过了评审 | 测试用例； 评审记录 | √ |  | ZD14W03-111-BG 测试报告.doc-测试用例部分 | 无测试用例，范围理解完全不受控 | 依据需求，范围理解不可控 | 有粗略的用例，不全面 | 用例合理，经过评审 | 用例非常合理，评审充分
5 |  | 每个测试用例是否清楚的填写了测试点、输入与步骤、预期结果 |  | √ |  | 05_测试/ZD14W03-111-BG 系统测试报告.doc
6 |  | 本阶段存在需求变更时，是否遵循了变更操作程序 | 需求跟踪矩阵 测试用例 变更申请表 变更流程 | 不适用 |  | 无重大变更 | 完全不受控 | 无变更分析等管理 | 有变更分析和审批，但是未闭环 | 需求变更机制健全，基本可控 | 所有需求及其跟踪完全可控
7 |  | 设计内容新增和变更时，是否对集成测试用例进行了对应的调整 |  | 不适用
8 |  | 是否提交项目里程碑/总结报告 | 项目里程碑/总结报告 | √ |  | ZD14W03-113-BG 项目结项报告.pdf | 完全没有报告 | 没有数据分析 | 度量数据不全面 | 报告合理，数据基本全面 | 报告精确，分析完全正确
9 |  | 里程碑/总结报告中，是否对项目数据进行了统计并加以分析 |  | × | 未见相关记录
10 |  | 度量统计数据是否客观准确，有据可查 |  | ×
11 | S | 是否定期发送项目状态和绩效报告给Sponsor | 干系人登记表分析 会议纪要 邮件记录 项目经理访谈等 | √ |  | 和PM沟通 | 完全没有沟通 | 仅做过一些非正式沟通 | 部分有过正式沟通 | 全部有过正式沟通，Sponsor基本支持 | Sponsor高度认可并支持
12 |  | 是否邀请Sponsor参加了重要例会及其他项目决策 |  | √ |  | 和PM沟通
13 |  | 重要事项是否会主动向Sponsor反馈进展 |  | √ |  | 和PM沟通
14 | R | 风险登记册是否定期更新，且更新到最新状态 | 风险跟踪表/禅道等项目管理工具中跟踪记录 干系人访谈 | √ | 双周报 |  | 没有任何风险意识与机制 | 风险记录存放在私人空间或者未公示路径的共享空间 | 共享的文档记录，内容不完整 | 风险机制健全，基本可控 | 所有风险完全可控
15 | W 工作可控 | 是否安排资料开发人员启动并行编写软件产品用户文档：用户手册、安装说明等 | 项目计划 数据迁移计划 培训资料及记录 | √ |  | 06_验收/交付文档/PDF版本/ZD14W03-108-BG 用户手册 | 工作完全失控 | 计划有缺陷，不可控 | 有超过一半以上的不符合项 | 计划合理，基本全面 | 计划非常合理，完全可控
16 |  | 是否制定了数据迁移计划 |  | 不适用 | 无数据迁移
17 |  | 实施工程师是否准备了业务数据，并导入系统 |  | √ |  | /08_数据
18 |  | 实施工程师是否准备了培训讲义，对用户进行了培训 |  | √ |  | 用户手册 实操培训
19 |  | 编码是否清除了阻断和严重问题，且符合编码规范 | 代码 代码检查工具 代码评审报告/技术评审问题记录 测试报告 | √ |  |  | 完全没有质量保证工作 | 代码检查工具显示有阻塞bug存在 | 代码检查工具显示有严重bug存在，或整体合规性低于60% | 代码符合规范，UT测试合理 | 完全符合规范
20 |  | 软件工程师是否根据计划对代码进行了代码评审，并编写了代码评审报告 |  | × | 未见代码评审记录
21 |  | 软件工程师是否根据计划对代码进行了单元测试 |  | √
22 |  | 单元测试和开发自测是否形成了测试记录并进行bug的记录和跟踪解决 |  | √ |  | 系统问题记录表；开发人员自行进行了测试工作；
23 |  | 是否完成项目测试计划编写 | 测试计划 集成计划 | √ |  | 05_测试/ZD14W03-110-BG 测试方案.doc | 测试工作完全失控 | 计划有缺陷，不可控 | 有超过一半以上的不符合项 | 计划合理，执行全面 | 计划和执行非常科学，完全可控
24 |  | 是否按照测试计划的要求建立了测试环境，包括硬件和需求 |  | √
25 |  | 是否策划了项目集成活动 |  | √ |  | 核电厂主设备缺陷监测及诊断系统瞬态识别模块开发和样机集成-设计评审.pdf（计划和方案评审)
26 |  | 是否确定集成环境和检查待集成的产品组件，确认集成准备就绪 |  | √
27 |  | 是否按照测试用例要求执行测试并形成测试记录和结论 | 测试用例执行记录 禅道缺陷跟踪 测试报告/总结 | √ |  |  | 完全没有执行测试用例 | 没有测试记录，或结论 | 有粗略的记录和报告，不全面 | 基本符合要求，报告合理 | 测试执行科学完整，完全符合要求
28 |  | 是否根据内部集成测试计划实施集成测试，且测试过程中产生缺陷都记录，并受到跟踪和解决 |  | √
29 |  | 是否按计划完成项目的系统测试，且测试过程中产生缺陷都记录，并受到跟踪和解决 |  | √ |  | ZD14W03-117-BG 集成汇总表
30 |  | 是否编写了项目内部验证测试总结报告（包含了整个测试过程的描述、测试结果的分析，Bug收敛分析，各个模块质量分析等） |  | √ |  | 05_测试/ZD14W03-111-BG 测试报告.pdf; 有测试过程描述，但无测试结果分析，收敛分析等；
31 |  | 是否将测试报告提交给项目全体成员 |  | √
32 |  | 测试对象的版本是有标识和受控的 | 配置项清单 | √ |  | ZD14W03-116-BG 基线状态报告及配置审计报告 | 完全没有执行转测流程 | 版本不受控 | 有粗略的记录 | 转测机制健全，基本可控 | 所有版本完全可控
33 |  | 测试对象的提交过程是有记录并按流程提交的 |  | √
34 |  | 本阶段的交付，如详细设计文档、代码及其测试报告等，是否纳入配置管理 |  | √
35 | P 团队 | 是否根据计划进行了培训和团队建设活动 | 培训计划、课件、满意度调查 团队建设活动记录 团队调查 | × | 未见相关记录 | 和PM沟通 | 完全没有 | 满意度低于50分 | 满意度低于60分 | 基本满意 | 非常满意
36 |  | 团队沟通是否按计划执行 | 会议纪要 团队调查 | × | 未见相关记录 | 和PM沟通 | 完全没有 | 明显不足 | 沟通过程有待改进 | 基本顺畅 | 非常顺畅，且有绩效沟通和改进
|  |  | 审计符合率 | 84.38%
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在NC跟踪表中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。

## ADCP上线前
ADCP评审点检查表（一次性检查，ADCP评审会议之前完成）
项目名称： |  | 核电厂主设备缺陷监测及诊断系统瞬态识别项目 | 项目经理： | 杨皓杰
检查日期： |  | 质保期 | PPQA： | 赵庆丹
序号 | 类别 | 检查点 | 检查依据/方法 | 检查结果 | 不符合问题记录明细 | 备注 | 检查结果
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1
1 | T 需求 | 是否完成了性能测试，并编写了测试报告 | 测试报告/总结 数据准备 系统安装、使用、维护操作手册 技术评审记录 | √ |  | ZD14W03-111-BG 测试报告.doc 测试报告中无bug收敛分析 | 测试工作完全失控，或者未通过 | 没有测试结论 | 测试报告不全面 | 基本符合要求，报告合理 | 测试执行科学完整，完全符合要求
2 |  | 是否完成了信息系统安全测试，并编写了测试报告 |  | √
3 |  | 是否编写了项目内部验证测试总结报告（包含了整个测试过程的描述、测试结果的分析，Bug收敛分析，各个模块质量分析等） |  | √
4 |  | 上线试运行之前，项目经理/测试负责人是否组织了样品评审，论证了内部测试的充分性，确认是否可以发布给客户进行试运行，并有完整评审记录 |  | √ |  | 西安版本是开发过程中为了验证功能的准确性，在西安交大进行部署用的
|  | 致命缺陷、严重缺陷的修复率是否达到100%； 一般缺陷修复率是否达到80%以上； 轻微缺陷、其他缺陷修复率是否达到60% 以上 遗留未修复的缺陷，是否全部经过了专家评审的确认 |  | √ | 测试报告中未对缺陷进行分类及分析； | 05_测试/ZD14W03-111-BG 测试报告.pdf（有弱项的符合 系统问题记录表中对缺陷进行跟进；
5 |  | 合适的权威是否决定了内部验证通过或没通过的结论 |  | √ | 项目已上线，但缺少相关记录 | 06_验收/验收相关材料/ZD14W03 关闭评审表.Pdf
6 |  | 是否组织用户进行了验收测试，并编写了验收测试报告，且明确了验收测试通过或没通过的结论 | 用户验收测试报告 上线问题记录/禅道缺陷跟踪流程 | √ |  | 有弱项的符合
6 |  | 上线准备过程中，客户发现的缺陷是否都记录，并受到跟踪和解决 |  | √ |  | 问题汇总表 | 客户完全没有参与 | 没有缺陷记录 | 跟踪记录不全 | 记录完整，跟踪闭环 | 记录跟踪完整，有分析改进
7 |  | 是否提交项目里程碑/总结报告 | 项目里程碑/总结报告 | √ | 未发现相关记录 |  | 完全没有报告 | 没有数据分析 | 度量数据不全面 | 报告合理，数据基本全面 | 报告精确，分析完全正确
8 |  | 里程碑/总结报告中，是否对项目数据进行了统计并加以分析 |  | × | 未发现相关记录
9 |  | 度量统计数据是否客观准确，有据可查 |  | × | 未发现相关记录
10 | S | 客户方的业务目标是否达成 | 需求清单 立项报告 干系人访谈 | √ | 项目已经验收，但缺少记录 |  | 无任何价值和目标记录 | 无价值和目标记录，能口头简单描述目标达成情况 | 有价值和目标记录，能口头简单描述目标达成情况 | 有价值和目标记录，达成标准都已被验证 | 获得客户确认；有利于公司组织层面的产品化和市场化的项目资产积累
11 |  | 我公司的业务目标是否达成 |  | √ | 项目已经验收，但缺少记录
12 | R | 风险登记册是否定期更新，且更新到最新状态 | 周报/风险跟踪表/禅道等项目管理工具中跟踪记录 | √ | 项目已经验收，但缺少记录 |  | 没有任何风险意识与机制 | 风险记录存放在私人空间或者未公示路径的共享空间 | 共享的文档记录，内容不完整 | 风险机制健全，基本可控 | 所有风险完全可控
13 | W 工作可控 | 是否编写了《上线策略》，并已与业务部门经过了沟通确认 | 上线策略 沟通记录 上线通知 | √ |  |  | 上线工作完全不可控 | 无记录，口头通知 | 有记录，存在缺陷 | 策略合理，通知到位，环境已经部署 | 完全符合要求，上线工作完全可控
14 |  | 项目经理是否起草《项目上线通知》，并提交给客户 |  | √ |  | 甲方客户都在现场，现场实践操作进行培训；
15 |  | 客户同意上线后，系统工程师是否将产品基线中的产品部署到上线系统中 |  | √ |  | 试验测验通过后，运维人员部署实施
16 |  | 实施工程师是否准备了培训讲义对用户进行了培训，且用户都通过了培训考核 | 客户培训记录单 用户手册 工作产品移交清单 运维计划 | √ |  | 做实操培训，但是无记录 | 没有任何培训和交接 | 无手册，运维工作不可控 | 资料粗糙，后续运维存在风险 | 资料基本全面，培训完整，运维计划合理 | 资料非常翔实有效，运维工作完全可控
17 |  | 是否制作了用户手册 |  | √ |  | 安装维护手册
18 |  | 是否对运维小组进行了培训 |  | √ |  | 做实操培训，但是无记录
19 |  | 运维计划是否已经制定，并明确了运维团队的培训计划、运维范围、运维人员职责、联系方式 |  | × | 未发现相关记录
20 |  | 是否按照版本发布流程规范执行了版本发布 | 发布申请 基线及产品发布申请单 | 不适用 |  | 暂无发布流程 | 否 | - | - | - | 是
21 |  | 是否组织了发布评审，对用户验收测试（试运行）的结果进行了评审，对需求进行了验证，确认是否可以正式上线，并有完整评审记录 | 用户验收测试报告 上线策略 用户操作手册 技术评审记录 | √ |  | 上线前，有试验测试评审，通过即可部署。
22 |  | 是否明确了项目结项时间 | ADCP阶段总结报告 项目进度计划 | √ |  |  | 否 | - | - | - | 是
23 | P 团队 | 运维阶段需要的资源是否已获得 | 运维计划 | √ |  |  | 完全没有恰当的人选和团队 | 关键岗位按期到岗有风险 | 与要求有差异，勉强使用 | 所有人员能按期到岗，基本符合要求 | 所有人员符合要求，且能按期到岗
|  |  | 审计符合率 | 87.5%
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在NC跟踪表中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。

## 例行检查表（上线前）
项目上线前PPQA例行检查
项目名称： |  | 核电厂主设备缺陷监测及诊断系统瞬态识别项目 | 项目经理： | 杨皓杰
项目阶段： |  | 质保期 | PPQA： | 赵庆丹
序号 | 类别 | 检查点 | 检查依据/方法 | 检查结果 | 不符合问题记录明细 | 备注 | 检查标准
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1
1 | T 需求 | 项目计划中是否明确了下一周期的技术评审计划 | 需求、计划、设计、代码等的技术评审记录 CDCP/PDCP/ADCP评审会议和报告 问题跟踪表/工具 | √ |  | 核电厂主设备缺陷监测及诊断系统瞬态识别模块开发和样机集成.ppt（需求评审会） | 完全没有质量保证工作 | 没有记录 | 问题没有被跟踪 | 各种评审基本符合要求 | 各种评审完全符合要求，且高效
2 |  | 是否按计划进行了技术评审，并记录了评审问题和结论，且问题得到了跟踪和维护 |  | √
3 |  | 是否按计划对项目各个里程碑举行了管理评审，且评审发现的问题得到了跟踪和维护 |  | √ |  | 需求和设计方案评审
4 |  | 是否创建了组织级统一的项目配置管理库并设置了访问控制权限 | 配置管理库 配置管理计划 配置管理报告 变更流程 | √ |  | 云盘 | 无配置库 | 关键交付没有纳入配置 | 有超过一半以上的不符合项 | 配置管理基本受控 | 配置管理完全受控
5 |  | 工作产品是否及时纳入配置库 |  | √ |  | 云盘
6 |  | 纳入配置库的工作产品是否符合命名规范，目录是否正确 |  | √ |  | 立项书中有交付文件清单
7 |  | 是否建立了配置状态记录 |  | × |  | 需PM确认
8 |  | 对基线变更是否有变更申请单，是否分析了变更影响和变更审批 |  | 不适用 |  | 项目的变更范围相对是比较小的，对开发进度影响不大，未做变更
9 |  | 对需求是否按基线进行了配置管理 | 配置管理库 信息化项目变更申请表&审批表 需求变更确认单 需求变更记录表 需求跟踪矩阵/工具 | √ |  |  | 需求没有进行配置管理 | 没有记录，不可预测 | 有超过一半以上的不符合项 | 需求管理规范，基本受控 | 需求管理规范，完全受控
10 |  | 需求变更时是否按照变更流程处理了需求变更 |  | 不适用 |  | 项目的变更范围相对是比较小的，对开发进度影响不大，未做变更
11 |  | 需求变更发生时是否进行了项目计划、阶段工作产品与需求之间的不一致性检查，并进行跟踪验证 |  | 不适用
12 |  | 当需求变更时对现有约定的影响范围和程度进行了评估（工作量、成本、影响等），并得到客户项目经理和业务人员签字确认 |  | 不适用
13 |  | 发现的缺陷是否都记录，并受到跟踪和解决 | 缺陷问题记录 | √ |  | 系统问题汇总表 | 完全没有 | 满意度低于50分 | 满意度低于60分 | 基本满意 | 非常满意
14 |  | 是否制定了版本发布计划，并按照既定的发布流程执行了版本发布 | 版本发布计划 | × |  | 无版本发布计划，测验通过后部署上线；缺少版本控制 | 完全没有 | 满意度低于50分 | 满意度低于60分 | 基本满意 | 非常满意
15 | S | 是否定期发送项目状态和绩效报告给Sponsor | 立项流程 干系人登记表分析 会议纪要 邮件记录 项目经理访谈等 | √ |  | 双周报；
16 |  | 是否邀请Sponsor参加了重要例会及其他项目决策 |  | √ |  | 三个评审会（需求评审、设计评审（含方案评审）、验收评审）
17 |  | 重要事项是否会主动向Sponsor反馈进展 |  | √ |  | 周报；评审会
18 | R 风险 | 是否及时识别了风险，分析了风险的触发条件，并制定了风险应对策略和应对计划。 | 风险跟踪表/禅道等项目管理工具中跟踪记录 干系人访谈 | √ | 项目周报 |  | 没有任何风险意识与机制 | 风险记录存放在私人空间或者未公示路径的共享空间 | 共享的文档记录，内容不完整 | 风险机制健全，基本可控 | 所有风险完全可控
19 |  | 是否明确了处理风险的责任人 |  | √
20 |  | 高等级的风险是否创建了风险子任务来跟踪风险应对计划的执行。 |  | ×
21 |  | 高等级的风险是否制定了风险应急计划，并明确了应急计划的责任人。 |  | ×
22 |  | 当需求发生变化时，是否重新识别了风险 |  | √ |  | 周报
23 |  | 是否对每个风险进行定期跟踪，并更新其可能性和影响值，重新审视触发条件和应对措施 |  | √ |  | 周报
24 | W 工作可控 | 是否随着项目的推进对任务进行了估算和细化，并更新了项目进度计划 | 项目估算、 WBS、 项目进度计划 项目计划 变更流程 | √ |  | 双周滚动计划 | 工作完全失控 | 计划有缺陷，不受控 | 未及时更新计划 | 进度及时更新，进度基本可控 | 计划非常合理，进度完全可控
25 |  | 当进度偏差超出20%时，是否重新进行了估计和重计划，修订了项目计划 |  | 不适用 |  | 项目的变更范围相对是比较小的，对开发进度影响不大，未做变更
26 |  | 修订的项目计划是否经过变更审批 |  | 不适用
27 |  | 是否对项目计划的变更进行了跟踪、验证和关闭 |  | 不适用
28 |  | 是否所有的需求都使用管理工具（需求跟踪矩阵）进行了管理。 | 需求清单 需求跟踪矩阵 | × | 未见需求跟踪矩阵 | 通过计划任务项进行跟踪，无需求跟踪矩阵；
29 |  | 是否在需求跟踪矩阵中管理了所有的分析、设计、开发和测试子任务 |  | ×
30 |  | 是否所有任务和子任务的工时填写都符合要求 |  | √ |  | 工时系统
31 |  | 是否每周/双周识别和分析了项目的偏差 |  | √ |  | 周报
32 | P 团队 | 是否有日清沟通，周例会等例行沟通 | 会议纪要 团队调查 | √ |  | 双周报 | 完全没有 | 明显不足 | 沟通过程有待改进 | 基本顺畅 | 非常顺畅，且有绩效沟通和改进
33 |  | 是否形成项目周报、月报，并及时提交 |  | √ |  | 双周报
34 |  | 是否按计划执行了项目人员的知识和技能及其培训 | 培训计划、课件、满意度调查 团队建设活动记录 团队调查 | 不适用 |  | 未做培训 | 完全没有 | 满意度低于50分 | 满意度低于60分 | 基本满意 | 非常满意
|  |  | 审计符合率 | 76.92%
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在JIRA工具中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在NC跟踪表中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。

## 例行检查表（上线后）
项目上线后PPQA例行检查
项目名称： |  | 核电厂主设备缺陷监测及诊断系统瞬态识别项目 | 项目经理： | 杨皓杰
检查阶段： |  | 质保期 | PPQA： | 赵庆丹
序号 | 检查点 |  | 检查依据/方法 | 检查结果 | 不一致问题记录明细 | 备注
1 | T 需求 | 上线之后发现的问题记录是否完整，并受到跟踪和解决 | 缺陷问题记录/ 禅道缺陷跟踪 访谈 | × | 未发现相关记录 | 需PM确认
2 |  | 上线之后发现的问题运维人员无法及时解决时，是否及时进行了问题升级，上报相关领导 |  | × | 未发现相关记录 | 需PM确认
3 |  | 对需求是否按基线进行了配置管理 | 需求变更确认单 需求变更记录表 需求跟踪矩阵/工具 | √
4 |  | 需求变更时是否按照变更流程处理了需求变更 |  | 不适用 |  | 无需求变更
5 |  | 需求变更时是否对现有约定的影响范围和程度进行了评估（工作量、成本、影响等），并得到客户项目经理和业务人员签字确认 |  | 不适用 | 未发现相关记录 | 无需求变更
6 |  | 需求变更发生时是否进行了项目计划、阶段工作产品与需求之间的不一致性检查，并进行跟踪验证 |  | 不适用
7 |  | 是否制定了版本发布计划，并按照既定的发布流程执行了版本发布 | 版本发布计划 | × | 未发现相关记录 | 需PM确认
8 | S 客户 | 是否有日清/周例会等例行沟通 |  | √ |  | 需PM确认
9 |  | 是否定期发送项目状态和绩效报告给Sponsor（客户） | 干系人登记表分析 会议纪要 邮件记录 项目经理访谈等 | × | 上线验收后是不是不跟进了？ | 需PM确认
10 |  | 是否邀请Sponsor参加了重要例会及其他项目决策 |  | √
11 |  | 重要事项是否会主动向Sponsor反馈进展 |  | √
12 | R 风险 | 是否及时识别了风险，分析了风险的触发条件，并制定了风险应对策略和应对计划。 | 风险跟踪表/禅道等项目管理工具中跟踪记录 干系人访谈 | √
13 |  | 是否明确了处理风险的责任人 |  | √
14 |  | 高等级的风险是否创建了风险子任务来跟踪风险应对计划的执行。 |  | ×
15 |  | 高等级的风险是否制定了风险应急计划，并明确了应急计划的责任人。 |  | ×
16 |  | 当需求发生变化时，是否重新识别了风险 |  | √
17 |  | 是否对每个风险进行定期跟踪，并更新其可能性和影响值，重新审视触发条件和应对措施 |  | √
18 | W 工作可控 | 项目计划变更时是否经过变更审批，且对项目计划的变更进行了跟踪、验证和关闭 | 项目进度计划 项目计划 变更流程 项目结项流程 访谈 | 不适用 |  | 已上线，计划不在变更
19 |  | 是否按照项目计划提起了项目结项流程，进行运维交接 |  | √ | 已进入质保期运维，已经结项。 | 有弱项的符合
20 | P 人员团队 | 是否制定了运维交接团队的培训计划，包括我方运维团队和基地/客户自身的IT人员，且按照培训计划进行实施 | 运维人员培训计划、培训记录 | ×
21 |  | 运维交接团队成员（包括我方的运维团队和基地/客户自身的IT人员）的技术能力是否达到了要求 | 培训考核记录 访谈 | √ |  | 实操培训
|  |  | 审计符合率 | 58.82%
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在NC跟踪表中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。

## 项目收尾检查单
项目收尾检查表（一次性检查，ADCP之后两个月内完成）
项目名称： |  | 核电厂主设备缺陷监测及诊断系统瞬态识别项目 | 项目经理： | 杨皓杰
检查日期： |  | 质保期 | PPQA： | 赵庆丹
序号 | 检查点 |  | 检查依据/方法 | 检查结果 | 不一致问题记录明细 | 备注
1 | 上线问题是否进行了记录，并受到跟踪和解决 |  | 上线问题跟踪表/ 禅道缺陷跟踪 | × | 未发现记录 | 系统测试阶段有缺陷记录/问题跟踪表；上线后
2 | 是否进行了运维交接（项目组->运维团队） |  | 交接清单 | √ |  | 项目交付物即交接清单
3 | 是否拿到客户签字的工作任务完成确认书/验收报告 |  | 工作任务完成确认书 验收报告 | √ |  | 06_验收/验收相关材料/ZD14W03 关闭评审表.Pdf
4 | 是否完成项目收入确认 |  | 项目收入确认书 | √
5 | 项目经理是否召集项目组成员、EPG、配置管理员、质量保证工程师，参加项目总结会 |  | 会议记录 | √ |  | 和教授汇报
6 | 项目经理是否结合项目组成员的个人总结、以及QA、CM、测试总结，编写了项目总结报告 |  | 项目总结报告 | √ | 对工作量、工期及偏差有总结，其他数据无。 | 06_验收/交付文档/PDF版本/ZD14W03-113-BG 项目结项报告.doc 安脉盛_国核瞬态识别项目内部结项会
7 | 是否把项目执行过程中得到的经验、教训、度量等各种数据提交给组织级过程资产库，并有项目交付物清单 |  | 经验库/产品库 | √ |  | 安脉盛_国核瞬态识别项目内部结项会
8 | 配置管理员是否关闭项目配置库，释放相关占用资源，并发出配置库关闭通知 |  | 配置库 | × | 未发现记录；目前也还有权限登录 | 公司无全职配置管理员，配置管理工作还需要完善；
|  |  | 审计符合率 | 75%
1、PPQA对检查结果进行总结，并将此检查单通过邮件发送给项目经理
2、PPQA将不符合项记录在NC跟踪表中进行跟踪。由项目经理进行相应地处理，提交PPQA检查直至关闭。