## RD201901
项目名称 |  |  | 设备效能与健康管理平台 |  |  |  | 预算 | 第二次调整
项目号 |  |  | RD201901
项目负责人 |  |  | 黄云俤
研发预算 |  |  | 2509888
期间 | 工时 | 人工费用 | 采购成本 | 差旅费 | 小计
2019-10-01
2019-11-01 |  |  | 688 | 0
2019-12-01 |  |  | 0 | 0
2020-01-01 |  |  | 0 | 3306.28
2020-02-01 |  |  | 0 | 0
2020-03-01 |  |  | 0 | 0
2020-04-01 |  |  | 0 | 0
2020-05-01 |  |  | 555 | 555 | 555 | 555
2020-06-01
2020-07-01
2020-08-01 |  |  | 555 | 555 | 55 | 555
2020-09-01
2020-10-01 |  |  | 0 | 0
2020-11-01 |  |  | 15226.42 | 0
2020-12-01
2021-01-01 |  |  | 0 | 0
2021-02-01
2021-03-01 |  |  | 806.71
2021-04-01
2021-05-01 |  |  | 0 | 1060.55
2021-06-01 |  |  | 0 | 26485.64
2021-07-01 |  |  | 0
2021-08-01
2021-09-01
2021-10-01
2021-11-01
2021-12-01
2022-01-01
合计
预算 |  | 2503200 | 6688 | 0 | 2509888
预算消耗%
以上费用不包括以下预付款：
日期 | 摘要 |  |  |  | 预付金额
202108 | 支付RD201901采购倍福模块-毕孚自动化_2021.08.25_- |  |  |  | 2950
合计
Note on D37: 其中有6000是知识产权费用

## RD202102
项目名称 |  |  | 一体化检测平台 |  |  | 预算
项目号 |  |  | RD202102
项目负责人 |  |  | 韩雪超
研发预算 |  |  | 4510000
期间 | 工时 | 人工费用 | 采购成本 | 差旅费 | 小计
2021-06-02
2021-07-04 |  |  | 0
2021-08-05 |  |  |  | 948.36
2021-09-06
2021-10-08
2021-11-09
2021-12-11
2022-01-12
2022-02-13
2022-03-17
2022-04-18
2022-05-20
2022-06-21
2022-07-23
2022-08-24
2022-09-25
2022-10-27
2022-11-28
2022-12-30
2023-01-31
2023-03-04
2023-04-05
2023-05-07
2023-06-08
2023-07-10
合计
预算 |  | 4410000 | 100000
预算消耗%
以上费用不包括以下预付款：
日期 | 摘要 |  |  |  | 预付金额
合计

## RD202103
项目名称 |  |  | 民用版无线振动传感器开发项目 |  |  |  | 预算
项目号 |  |  | RD202103
项目负责人 |  |  | 苏修武
研发预算 |  |  | 320000
期间 | 工时 | 人工费用 | 采购成本 | 差旅费 | 外包费 | 小计
2021-08-02 |  |  |  |  | 1062
2021-09-04 |  |  |  |  | 4822.75
2021-10-07 |  |  |  |  | 5228.75
2021-11-09 |  |  |  |  | 497.66
2021-12-12
2022-01-14
2022-02-16
2022-03-21
2022-04-23
2022-05-26
2022-06-28
2022-07-31
2022-09-02
2022-10-05
2022-11-07
2022-12-10
2023-01-12
合计
预算 |  | 120000 |  | 10000
预算消耗%
以上费用不包括以下预付款：
日期 | 摘要 |  |  |  |  | 预付金额
202110 | *支付RD202103采购线路板_2021.10.27_- |  |  |  |  | 619
202110 | *支付RD202103SMT委托加工_2021.10.27_- |  |  |  |  | 2196
202110 | *支付RD202103采购电子元器件_2021.10.25_- |  |  |  |  | 297.19
合计
Note on F7: 广东寰球

## RD202104
项目名称 |  |  | 核电无线振动传感器V2版开发项目 |  |  |  | 预算
项目号 |  |  | RD202104
项目负责人 |  |  | 苏修武
研发预算 |  |  | 460000
期间 | 工时 | 人工费用 | 采购成本 | 差旅费 | 外包费 | 小计
2021-08-02 |  |  |  |  | 849.6
2021-09-04 |  |  |  |  | 2531.94
2021-10-07 |  |  |  |  | 5183.46
2021-11-09 |  |  |  |  | 3792.81
2021-12-12
2022-01-14
2022-02-16
2022-03-21
2022-04-23
2022-05-26
2022-06-28
2022-07-31
2022-09-02
2022-10-05
2022-11-07
2022-12-10
合计
预算 |  | 225000 |  | 10000
预算消耗%
以上费用不包括以下预付款：
日期 | 摘要 |  |  |  |  | 预付金额
202109 | 支付RD202104采购PCB贴片_2021.09.03_- |  |  |  |  | 575
202109 | 支付RD202104采购线路板-深圳捷多邦_2021.04.02_- |  |  |  |  | 85
202109 | 支付RD202104采购线路板_2021.09.15_- |  |  |  |  | 77
202109 | 支付RD202104采购线路板-深圳捷多邦_2021.09.26_- |  |  |  |  | 557
202110 | *支付RD202104线路板采购款_2021.10.09_- |  |  |  |  | 468
202110 | *支付RD202104采购线路板_2021.10.14_- |  |  |  |  | 291
202110 | *支付RD202104采购线路板_2021.10.22_- |  |  |  |  | 240
202109 | 支付RD202104采购PCB制版_2021.09.03_- |  |  |  |  | 1220
202109 | 支付RD202104采购SMT加工-深圳捷创电子科技有限公司_2021.09.24_- |  |  |  |  | 1243
202110 | *支付RD202104SMT委托加工款_2021.10.08_- |  |  |  |  | 565
202109 | 支付RD202104采购电子元器件-昴氏_2021.09.24_- |  |  |  |  | 498.11
202109 | 支付RD202104采购STM32L431CCU6芯片-深圳市华夏新世纪科技有限公司_2021.09.24_- |  |  |  |  | 950
202110 | *支付RD202104采购灌封胶_2021.10.28_- |  |  |  |  | 156
202110 | *支付RD202104SMT委托加工_2021.10.22_- |  |  |  |  | 339
202110 | *支付RD202104采购组合式抽屉零件盒-20211011_2021.10.28_- |  |  |  |  | 414
202110 | *支付RD202104淘宝采购硫化硅橡胶-20211012_2021.10.29_- |  |  |  |  | 70
202109 | *支付RD202104项目淘宝采购虎钳-TB-JS-SB-202109004_2021.09.16_- |  |  |  |  | 511.9
202109 | *支付RD202104采购ADS127L11芯片-TI官网_2021.09.24_- |  |  |  |  | 1448.21
202109 | *支付RD202104项目采购物料-TB-JS-SB-202109009_2021.09.27_- |  |  |  |  | 17.28
合计
Note on F7: 广东寰球

## RD202105
项目名称 |  |  | 三通道无线数采开发项目 |  |  |  | 预算
项目号 |  |  | RD202105
项目负责人 |  |  | 张浩
研发预算 |  |  | 630000
期间 | 工时 | 人工费用 | 采购成本 | 外包费 | 差旅费 | 小计
2021-09-02
2021-10-04 |  |  |  | 392.16
2021-11-05
2021-12-07
2022-01-08
2022-02-09
2022-03-13
2022-04-14
2022-05-16
2022-06-17
2022-07-19
2022-08-20
2022-09-21
2022-10-23
2022-11-24
2022-12-26
合计
预算 |  | 210000 |  |  | 10000
预算消耗%
以上费用不包括以下预付款：
日期 | 摘要 |  |  |  |  | 预付金额
202110 | *支付RD202105采购电子元器件_2021.10.14_- |  |  |  |  | 848.53
202109 | 支付RD202105采购电池-武汉孚安特_2021.09.18_- |  |  |  |  | 1050
202110 | *支付RD202105采购刻板贴片_2021.10.22_- |  |  |  |  | 15590
202109 | 支付RD202105采购LabVIEW FPGA开发软件_2021.09.01_- |  |  |  |  | 13000
202110 | *支付RD202105采购无线三通道数采开模样品加工_- |  |  |  |  | 6631
202110 | *支付RD202105采购电子元器件_2021.10.22_- |  |  |  |  | 13526.6
202110 | *支付RD202105采购WIFI通信板PCB制版_2021.10.29_- |  |  |  |  | 96.89
202110 | *支付RD202105采购电子元器件-深圳市立创_2021.10.14_- |  |  |  |  | 123.44
202110 | *支付RD202105淘宝采购物料-20211009_2021.10.28_- |  |  |  |  | 1820.06
202110 | *支付RD202105淘宝采购航空接头-20211010_2021.10.28_- |  |  |  |  | 615
202109 | *支付RD202105淘宝采购电器-TB-JS-SB-202109003_2021.09.14_- |  |  |  |  | 249.91
合计

## RD202106Y
项目名称 |  |  | 电池储能电站安全与健康在线监测系统 |  |  | 预算
项目号 |  |  | RD202106Y
项目负责人 |  |  | 赵彤
研发预算
期间 | 工时 | 人工费用 | 采购成本 | 差旅费 | 小计
2021-09-02
2021-10-04
2021-11-05
2021-12-07
2022-01-08
2022-02-09
2022-03-13
2022-04-14
2022-05-16
2022-06-17
2022-07-19
2022-08-20
2022-09-21
2022-10-23
2022-11-24
2022-12-26
合计
预算 |  | 980000 | 1150000
预算消耗%
以上费用不包括以下预付款：
日期 | 摘要 |  |  |  | 预付金额
合计

## RD202107
项目名称 |  |  | 复杂电机系统测试平台 |  |  |  | 预算
项目号 |  |  | RD202107
项目负责人 |  |  | 陈光濠
研发预算 |  |  | 2130000
期间 | 工时 | 人工费用 | 采购成本 | 外包费 | 差旅费 | 小计
2021-09-02
2021-10-04 |  |  |  |  | 390.96
2021-11-05
2021-12-07
2022-01-08
2022-02-09
2022-03-13
2022-04-14
2022-05-16
2022-06-17
2022-07-19
2022-08-20
2022-09-21
2022-10-23
2022-11-24
2022-12-26
合计
预算 |  | 980000 | 1150000
预算消耗%
以上费用不包括以下预付款：
日期 | 摘要 |  |  |  |  | 预付金额
合计

## YC201912001
项目名称 |  |  | 上海烟机ZB416烟机设备状态监测算法系统
项目号 |  |  | YC201912001
项目负责人 |  |  | 王杏
合同金额 |  |  | 1686000
合同预算 |  |  |  | 不含税收入 | 1590566.0377
期间 | 工时 | 人工费用 | 采购成本 | 差旅费 | 小计
2019-11-01
2019-12-01 |  |  | 2619.42 | 2661.51
2020-01-01 |  |  | 12743.37 | 0
2020-02-01
2020-03-01 |  |  | 31386.73
2020-04-01 |  |  | 240 | 1726.98
2020-05-01 |  |  |  | 400
2020-06-01 |  |  | 0 | 1219.62
2020-07-01 |  |  | 12686.08 | 373.21
2020-08-01 |  |  | 75
2020-09-01 |  |  | 4159.29 | 810.82
2020-10-01 |  |  | 26548.67
2020-11-01
2020-12-01
2021-01-01
2021-02-01
2021-03-01 |  |  | 0 | 469.37
2021-04-01 |  |  | 143.7 | 5905.5
2021-05-01 |  |  | 0 | 579.73
2021-06-01 |  |  | 1330.98 | 1103.04
2021-07-01 |  |  | 0
2021-08-01 |  |  |  | 4166.33
2021-09-01 |  |  |  | 2413.07
2021-10-01 | 12.08 | 3020 |  | 776.23
2021-11-01
2021-12-01
合计
预算 | 2880 | 720000 |  | 20000
预算消耗%
以上费用不包括以下预付款：
日期 | 摘要 |  |  |  | 预付金额

## YC202008001
项目名称 | 杭烟卷包设备健康度大数据分析项目
项目号 | YC202008001
项目负责人 | 王杏
合同金额 |  |  | 750000
合同预算
不含税收入
期间 | 工时 | 人工费用 | 采购成本 | 差旅费 | 小计
4-8月商机费用转入
2020-09-01 |  |  |  | 889.38
2020-10-01 |  |  | 0 | 479.25
2020-11-01 |  |  | 0 | 582.32
2020-12-01 |  |  | 0 | 274.86
2021-01-01
2021-02-01
2021-03-01 |  |  | 0 | 544.68
2021-04-01
2021-05-01 |  |  | 0 | 1199.04
2021-06-01
2021-07-01 |  |  | 0 | 680.76
2021-08-01
2021-09-01 |  |  |  | 1508.21
2021-10-01 | 11.92 | 2980 |  | 303.71
2021-11-01
2021-12-01
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
合计
预算 |  | 508000 | 0 | 15000
预算消耗%
以上费用不包括以下预付款：
日期 | 摘要 |  |  |  | 预付金额

## YC202104001
项目名称 | 玉溪卷烟厂精品线数据集成与产品信息追溯项目 | [7 empty] | 玉溪卷烟厂精品线数据集成与产品信息追溯项目成本估算
项目号 |  |  | YC202104001
项目负责人 |  |  | 李传政 | [5 empty] | 类别 | 模块 | 子模块 | 描述 | 单价 | 人员 | 天数 | 数量 | 预估成本 | 备注
[9 empty] | 人工 |  |  |  | 万 |  |  | 人/天
合同金额 |  |  | 2403300 | [5 empty] | 1 | 需求调研 | 需求调研 | 工艺流程、数据关联（来源）等 | 0.18 | 2 | 8
合同预算 |  |  |  | 不含税收入 | 2200057.61 |  |  |  | 2 |  | 需求分析 | 业务分析、数据关联分析 | 0.18 | 2 | 15
[9 empty] | 3 |  | 需求确认 | 客户需求确认签字 | 0.18 | 2 | 1
期间 | 工时 | 人工费用 | 采购成本 | 差旅费 | 外包费 | 其他 | 小计 |  | 4 | 系统设计 | 数据存储设计 | 制丝数据存储点梳理和存储设计 | 0.18 | 2 | 10
期间: 2021-04-01; 差旅费: 6430.67; 其他: 35591.46 |  | 5 |  | 追溯功能设计 | 软件功能设计 | 0.18 | 2 | 10
期间: 2021-05-01; 差旅费: 23710.58; 其他: 4743.42 |  | 6 |  | 数据库设计 | 数据仓库、数据主题等 | 0.18 | 1 | 20
2021-06-01 |  |  | 526 | 30873.46 | 12488.08 | 3112.02 |  |  | 7 |  | 界面设计 | 界面原型设计 | 0.18 | 2 | 20
期间: 2021-07-01; 采购成本: 926.36; 差旅费: 96342.33; 外包费: 13718.97 |  | 8 |  | 设计评审确认 | 客户设计确认签字 | 0.18 | 2 | 1
期间: 2021-08-01; 差旅费: 37299.8 |  | 9 | 系统开发 | 软件开发 | 产品信息追溯平台 | 0.18 | 2 | 40
期间: 2021-09-01; 采购成本: 254939.26; 差旅费: 30866.8; 其他: 1141 |  |  |  | 时间关联数据模型开发 | 烟丝批次关联、烟支缓存关联模型 | 0.18 | 1 | 30
期间: 2021-10-01; 采购成本: 495575.22; 差旅费: 40955.87; 其他: 1468.52 |  | 10 |  | OPC映射配置开发 | OPC映射配置界面开发 | 0.18 | 1 | 10
期间: 2021-11-01; 差旅费: 23277.66 |  | 11 | 系统测试 | 小组测试 | 小组内部测试 | 0.18 | 2 | 10
期间: 2021-12-01 |  | 12 |  | 集成测试 | 公司QC测试 | 0.18 | 1 | 20
期间: 2022-01-01 |  | 13 | 部署实施 | 技术平台搭建与验证 |  | 0.18 | 2 | 10
期间: 2022-02-01 |  | 14 |  | 时序数据采集配置 | 时序数据采集配置 | 0.18 | 2 | 30
期间: 2022-03-01 |  | 15 |  | 工业数据仓库实施 | 数据仓库搭建及数据集市建设 | 0.18 | 2 | 20
期间: 2022-04-01 |  | 16 |  | 软件系统部署 | 部署及调优 | 0.18 | 1 | 1
期间: 2022-05-01 |  | 17 |  | 系统培训 | 培训材料编写、系统集中培训 | 0.18 | 1 | 20 |  |  | 5大培训主题，每项不得低于1周
期间: 2022-06-01 |  | 18 | 运行维护 | 试运行运维 | 试运行4个月 | 0.18 | 1 | 40
期间: 2022-07-01 |  | 19 |  | 售后运维 | 1年质保期 | 0.18 | 1 | 90
期间: 2022-08-01 |  | 20 | 项目管理 | 项目管理 | 项目周期约18个月 | 0.18 | 1 | 100
期间: 2022-09-01 |  | 硬件 |  |  |  | 万 |  |  | 套
期间: 2022-10-01 |  | 1 | 卷包扫码采集器 |  | 康耐视COGNEX固定式读码器套件 | 2.2 |  |  | 14
期间: 2022-11-01 | 系统上线 | 软件 |  |  |  | 万 |  |  | 套
期间: 2022-12-01 |  | 1 | 数据治理平台 |  |  | 70 |  |  | 1
期间: 2023-01-01 |  | 租房 |  |  |  | 万 |  |  | 套
期间: 2023-02-01 |  | 1 | 玉溪租房 |  |  | 0.3 |  |  | 30
期间: 2023-03-01 | 服务期满 | 差旅 |  |  |  | 万 |  |  | 人/天
[9 empty] | 1 | 差旅 |  | 差旅费 | 0.25 |  |  | 84 | bar: 期间
预算 | [5 empty] | 90000
预算消耗%
以上费用不包括以下预付款：
日期 | 摘要 | [5 empty] | 预付金额
Note on B1: 玉溪卷烟厂
Note on D9: 租房费
Note on G9: 租房费
Note on D10: 租房用品
Note on G10: 租房用品

## YC202106001
项目名称 |  |  | 许昌烟草基于自学习专家系统的制丝智能控制技术研究及应用
项目号 |  |  | YC202106001
项目负责人 |  |  | 李辉
合同金额 |  |  | 705000
合同预算 |  |  | 534500 |  | 不含税收入
期间 | 工时 | 人工费用 | 采购成本 | 外包费 | 差旅费 | 其他 | 小计
2021-05-01
2021-06-01
2021-07-01 |  |  | 0 |  | 10398.29
2021-08-01
2021-09-01 |  |  |  |  | 4932.23
2021-10-01 |  |  |  |  | 1511.92
2021-11-01 |  |  |  |  | 13826 | 349
2021-12-01
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
合同预算 期间: 2022-08-01 | 项目完成
2022-09-01
2022-10-01
合计
预算 |  | 307000 | 4000 | 35000 | 75000 | 56000
预算消耗%
以上费用不包括以下预付款：
日期 | 摘要 | [5 empty] | 预付金额
质保期1年
Note on D1: 玉溪卷烟厂

## NYH202012001
项目名称 |  |  |  | 设备性能监测功能开发及重要泵设备在线监测试点项目
项目号 |  |  | NYH202012001
项目负责人 |  |  | 毛贤峰
合同金额 |  |  | 14500000
合同预算 |  |  | 10132400 | 不含税收入 |  |  | 13468859.5759
期间 | 工时 | 人工费用 | 采购成本 | 差旅费 | 外包费 | 其他 | 小计
2020-09-01 |  |  |  | 4161.21
2020-10-01 |  |  | 0 | 7765.29
2020-11-01 |  |  | 0 | 11976.21
2020-12-01 |  |  |  | 36210.02 | 179632.88 | 644
2021-01-01 |  |  |  | 4134.11 | 229676.9
2021-02-01 |  |  |  | 6027.85 | 118867.92 | 58891.81
2021-03-01 |  |  |  | 1363.17 | 93113.21 | 2003
2021-04-01 |  |  |  | 25319.06 | 282938.49
2021-05-01 |  |  | 1415094.34 | 11500.09 | 124528.3 | 1076
2021-06-01 |  |  | 0 | 23254.06 | 366233.61 | 4068.7
2021-07-01 |  |  | 0 | 14497.43 | 175401.11
2021-08-01 |  |  | 396 | 23742.41 | 130754.72
2021-09-01 |  |  |  |  | 84339.6226
2021-10-01 |  |  |  | 5877.23 | 91981.13
期间: 2021-11-01; 采购成本: 3097345.14; 差旅费: 55784.02; 外包费: 91076.96 | 合同完结
2021-12-01
合计
预算 |  |  |  | 445900
预算消耗%
以上费用不包括以下预付款：
日期 | 摘要 | [5 empty] | 预付金额
合计
Note on F8: 柯信&摩芮思
Note on G8: 租房及与租房相关的费用
Note on F21: 柯信外包

## NYH202104001
项目名称 |  |  | 三门核电三期PHM项目 | [5 empty] | 预算总计 | [8 empty] | 万（￥）
项目号 |  |  | NYH202104001 | [5 empty] | 1 | 硬件费用
项目负责人 |  |  | 蔡一彪 | [8 empty] | 数量 | 单位 | 单价（万） | 总预算 | 提前执行采购金额 | 期望到货周期 | 型号
[10 empty] | 无线振动温度采集单元 |  | 150 | 套 | 0.2 |  |  | 元器件及结构制作 | AIMS-AMWV1B5R50-01
合同金额 |  |  | 10500000 | 不含税收入 | [5 empty] | 有线振动传感器 |  | 37 | 个 | 0.44 |  |  | 5月中旬 | PCB352C33
合同预算 |  |  | 7088097.3451 | 预算毛利 | [5 empty] | 有线振动传感器线缆 |  | 37 | 根 | 0.1 |  |  | 5月中旬 | PCB003C30
[10 empty] | NI数据采集机箱 |  | 5 | 个 | 5 |  |  | 4月底 | NI cRIO-9032
期间 | 工时 | 人工费用 | 采购成本 | 差旅费 | 外包费 | 其他 | 小计 |  |  | NI 数据采集板卡（振动） |  | 16 | 个 | 1.6 |  |  | 4月底 | NI9232 BNC
期间: 商机转入 |  |  | NI数据采集板卡（温度） |  | 2 | 个 | 0.4 |  |  | 4月底 | NI9210
期间: 2021-03-01; 采购成本: 423757.68 |  |  | 耐辐照振动传感器（含线缆和电荷放大器） |  | 8 | 套 | 5 |  |  | 5月中旬 | PCB357B53 023FZ020FZ 003A10 422E35 003D10 080A27
期间: 2021-04-01; 采购成本: 275540.94; 差旅费: 5498.43; 外包费: 9145.36 |  |  | 温度传感器 |  | 4 | 个 | 0.5 |  |  | 5月中旬
期间: 2021-05-01; 采购成本: 175115.75; 差旅费: 11471.54; 外包费: 29034.76 |  |  | NI电源 |  | 5 | 个 | 0.25 |  |  | 4月底 | NI PS-15电源
期间: 2021-06-01; 采购成本: 195716.37; 差旅费: 17764.14; 外包费: 32768.53 |  |  | 封装外壳 |  | 5 | 个 | 0.3 |  |  | 4月底 | 定制
期间: 2021-07-01; 采购成本: 1423711.55; 差旅费: 6665.03; 外包费: 57278.64 |  |  | 核岛VCS温度采集边缘网关 | 网关 | 2 | 套 | 2 |  |  | 元器件及结构制作 | AIMS-TCPU-RD
期间: 2021-08-01; 采购成本: 34640.75; 差旅费: 50865.64; 外包费: 49380.99 |  |  | 油液监测设备（含相关耗材、配件） |  | 1 | 套 | 28 |  |  | 5月中旬 | 广研
期间: 2021-09-01; 采购成本: 6880.18; 差旅费: 19314.4; 外包费: 45822.74 |  |  | 主变
2021-10-01 | 120.48 | 28745 | 924821.38 | 5690.56 | 49569.25 |  |  |  |  | #2 C相 | 直流偏磁(中性点） | 1 | 套 | 4 |  |  | 5月中旬 | iCGM2020（每套包含一个直流偏磁传感器+一个数采）
2021-11-01 |  |  | 333874.89 | 18778.51 | 29395.82 | 248 |  |  |  | #2 A、B、C相 | 超声局放 | 3 | 套 | 42 |  |  | 5月中旬 | SH III系列（8通道超声）
期间: 2021-12-01 |  |  | #2 A、B、C相 | 转发服务器及交换机 | 1 | 套 | 2.5 |  |  | 5月中旬
期间: 2022-01-01 |  |  | #2 A、B、C相 | 智能组件柜 | 1 | 套 | 1 |  |  | 5月中旬 | 定制
期间: 2022-02-01 |  |  | 平台服务器资源
期间: 2022-03-01 | 合同结束 |  | 服务器（512G内存） |  | 4 | 台 | 11.5 |  |  | 3月底 | H3C R6700G3
期间: 2022-04-01 |  |  | 光纤交换机 |  | 2 | 台 | 22 |  |  | 3月底 | H3C CN6600B
期间: 2022-05-01 |  |  | 存储 |  | 2 | 台 | 26.5 |  |  | 3月底 | 宏杉MS3000G2-AF
期间: 2022-06-01 |  |  | 存储光纤卡 |  | 2 | 台 | 1.6 |  |  | 3月底 | 4*16Gbps FC-4xSFP+光模块-IO 模块（宏杉MS3000G2-AF存储用）
2022-07-01
期间: 2022-08-01 |  |  | 无线网络设备费用
期间: 2022-09-01 |  |  | IOT接入交换机改造IOT汇聚设备 |  | 1 | 台 | 0.5 |  |  | 3月底 | Andteck 8口
期间: 2022-10-01 |  |  | IoT BS for Zigbee接入子系统 |  | 4 | 套 | 0.45 |  |  | 3月底 | IoT BS for ZigBee BS 1601-Z ； 改装套件IoT Aux ； 天线QB24V5A ；Ant_MNT Andteck
期间: 2022-11-01 |  |  | ADW NPP远程接入子系统V1.0 |  | 7 | 套 | 1.955 |  |  |  | WA-Dual 52 In_E102
[10 empty] | 动力电缆、镀锌钢管、胶水等耗材及附件 |  | 若干 |  |  | 5 |  | 5月底 | bar: 期间 to 小计
期间: 预算; 外包费: 300000; 其他: 30000 |  |  | 安装施工费用 |  |  |  |  | 8 |  | 6月底
期间: 预算消耗% |  |  | 合计 | [6 empty] | 硬件报价费用：728.3+26=754.3
[9 empty] | 2 | 开发费用 |  | 工时/人天 |  | 投入比例（从3月开始） | 人工成本/万 |  |  | 备注
期间: 以上费用不包括以下预付款： |  |  | 蔡一彪P7 |  |  |  | 60% |  |  |  | 软件报价费用：332.7
期间: 日期; 工时: 摘要; 小计: 预付金额 |  |  | 赵彤P9 |  |  |  | 30%
期间: 202108; 工时: 支付NYH202104001采购电池-武汉孚安特_2021.08.20_-; 小计: 700 |  |  | 毛贤峰P9 |  |  |  | 10%
期间: 202103; 工时: 支付NYH202104001三门三期采购透平油在线监测装置预付款-广研检测_2021.03.26_-; 小计: 42600 |  |  | 卢奕P8 |  |  |  | 50%
期间: 202107; 工时: 支付NYH202104001三门三期采购透平油在线监测装置进度款-广研检测_2021.03.26_-; 小计: 63900 |  |  | 李倩P6 |  |  |  | 30%
期间: 202104; 工时: 支付NYH202104001采购温控开关-斯泰格_-; 小计: 500 |  |  | 潘凡P5 |  |  |  | 40%
期间: 202105; 工时: 支付NYH202104001采购传感器磁座-东莞市亿凯磁业_2021.05.11_-; 小计: 1900 |  |  | 段腾飞P6 |  |  |  | 40%
期间: 202104; 工时: *支付NYH202104001采购智能无线振动（高频）监测装置-TB-JS-SB-202104001_2021.04.15_-; 小计: 1650 |  |  | 杨雨P6 |  |  |  | 10%
期间: 202104; 工时: *支付淘宝采购VGA长线/鼠标键盘套装/KVM切换器-TB-JS-SB-202104002/03/04_2021.04.23_-; 小计: 452.9 |  |  | 毛立峰P4 |  |  |  | 25%
期间: 202105; 工时: 支付NYH202104001项目京东采购610米网线-JD-JS-SB-202104001_2021.05.07_-; 小计: 1398 |  |  | 陈志成P5 |  |  |  | 40%
期间: 202105; 工时: 支付淘宝采购三门三期电器产品-TB-JS-SB-202105001_2021.05.07_-; 小计: 693.67 |  |  | 秦少峰P6 |  |  |  | 15%
期间: 202105; 工时: 支付NYH202104001淘宝采购变压器-TB-JS-SB-202105002_2021.05.11_-; 小计: 260 |  |  | 苏修武P6 |  |  |  | 20%
期间: 202105; 工时: 支付NYH202104001淘宝采购激光刻字标牌TB-JS-SB-202105003_2021.05.21_-; 小计: 2800 |  |  | 何健武P7 |  |  |  | 10%
期间: 202106; 工时: 支付NYH202104001项目淘宝采购胶水-TB-JS-SB-202106001_2021.06.24_-; 小计: 356 |  |  | 钱泽浩P5 |  |  |  | 15%
期间: 202108; 工时: 支付NYH202104001淘宝采购胶水2瓶-TB-JS-SB-202108001_2021.08.17_-; 小计: 370 |  |  | 谭一锋P6 |  |  |  | 15%
期间: 202108; 工时: 支付NYH202104001淘宝采购爱普全新存储器-TB-JS-SB-202108004_2021.08.24_-; 小计: 75 |  |  | 何俊奇P6 |  |  |  | 30%
[10 empty] | 胡宏光P7 |  |  |  | 20%
[10 empty] | 黄崇表P6 |  |  |  | 50%
[10 empty] | 张彪P5 |  |  |  | 50%
[10 empty] | 刘剑锋P5 |  |  |  | 50%
[10 empty] | 李超凡P5 |  |  |  | 50%
[10 empty] | 张佩祎P5 |  |  |  | 20%
[10 empty] | 魏伟P5 |  |  |  | 10%
[10 empty] | 张浩P5 |  |  |  | 10%
[10 empty] | 金鹏飞P5 |  |  |  | 10% | bar: 期间 to 工时; 小计
[10 empty] | 合计 |  |  |  |  | 248
[9 empty] | 4 | 驻场开发及差旅费用
[12 empty] | 人数 | 天（次）数 | 标准（￥/天/人）
[10 empty] | 开发驻场补助 |  | 3 | 150 | 0.01
[10 empty] | 差旅费用 |  | 3 | 150 | 0.05
合计
[9 empty] | 5 | 团建及业务费用
3
合计
Note on Q7: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: NI设备不需要预付款，月结付
Note on F8: 广东寰球外协人员
Note on K44: Fengcheng: 志成工时比较多，建议放在其他项目，增加潘凡或其他员工适当工时，提高利用效率 答复：实际旋机设备的执行工作还是需要志成来实施的
Note on K45: Fengcheng: 少峰的主要工作内容是什么？ 少锋主要是负责旋机的需求沟通及现场运维工作
Note on K48: Fengcheng: 主要是测试为主，放在硬件研发上